**Информация о реализации национальных, региональных и других проектов на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в 2022 году.**

**1.Реализация Регионального проекта «Современная школа. Национального проекта «Образование».**

В 2022 году МБОУ Ельнинская СШ №1 им. М.И. Глинки стала участником Регионального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование». На базе указанной образовательной организации создано структурное подразделение –Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

 Ремонт помещений для центра «Точка роста» проведен за счет средств местного бюджета на сумму 1200,00 тыс. руб.

В МБОУ Ельнинская СШ №1 им М.И. Глинки в рамках проведения электронных торгов, на общую сумму 1353,142 тыс. руб. было приобретено современное оборудование для обучения и воспитания.

Все ремонтные работы завершены. Центр открыт 01.09.2022 года и работает в штатном режиме.

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования, с 11 апреля 2022 года в Фенинском филиале МБОУ Павловской СШ проводился капитальный ремонт на сумму 8248,504 тыс. руб. Программа включала не только капитальный ремонт здания школы, но и оснащение образовательной организации современным оборудованием и мебелью на сумму 4010,0 тыс. руб.

С 1 сентября 2022 года, после капитального ремонта в Фенинском филиале МБОУ Павловской средней школы к обучению приступили 32 ученика.

**2.Реализация мероприятий и средств, выделенных в рамках проектов различного уровня в учреждениях культуры .**

В 2022 году в рамках НП «Культура» в МБУ ДО ДМШ г. Ельни произведен капитальный ремонт здания (крыша, отмостка, крыльцо и ограждение, навес, пандус) и внутренних помещений школы на сумму 4 367, 4 тыс. руб.

**В МБУК «Ельнинский историко-краеведческий музей**» в 2022 году за счет средств областной региональной Программы «Развитие культуры Смоленщины», выделяемых на укрепление материально- технической базы учреждений культуры, на сумму 1500,0 тыс. руб. приобретено интерактивное оборудование (интерактивный экран, интерактивный стол, видеокамера).

За счет средств НП «Культура» на сумму 3400,0тыс. руб. приобретено специальное музейное оборудование (мебель, стеллажи, аудиосистемы для экскурсовода и пр.).

**МБУК « Ельнинский КДЦ»**

За счет средств областной региональной программы «Развитие культуры Смоленщины», выделяемых на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, на сумму 4 736,842 тыс. руб. приобретено: унициклы, спортивные маты, кольцо, сфера, куб трапеция с поясом, магнитофон для образцового самодеятельного коллектива цирковой студии «Фламинго», 2 ноутбука, светодиодный экран, световое оборудование для сцены светильники, (вращающиеся головы), клавишный синтезатор, микрофоны.

**3.Реализация национального проекта «Демография»**

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография», Ельнинская спортивная школа в 2022 году закупила спортивный инвентарь на сумму 100,8 тыс. руб.: туфли спортивные шиповки л/а– 5 шт., костюм– 5 шт., гантели-5 шт., рулетка-1 шт, секундомер судейский-2 шт.

Приобретение качественных современных тренировочных средств позволит улучшить тренировочный процесс юных спортсменов школы в скоростно-силовых видах легкой атлетики.

**4.Реализация Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».**

В 2022 году с целью реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и обустройства мест массового посещения граждан размер субсидии, предоставляемый в соответствии с соглашением составил 4828,11 тыс. руб.

**Мероприятие по обустройству мест массового посещения граждан**.

Были заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по ремонту пешеходной зоны ул. Советская (от ул. Первомайской до ул. Энгельса) - ремонт доски почета с ИП Игнатенковым Б.А. на сумму 2471,86 тыс. руб.,

 выполнены следующие виды работ- ремонт боковых парапетов (разборка облицовки, ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, облицовка стен гранитными плитами, монтаж ранее демонтированных портретов и табличек в рамках муниципального контракта, работы были выполнены в срок.

- на выполнение работ по благоустройству набережной р. Десна (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) с ИП Игнатенковым Б.А. на сумму 651,54 тыс. руб.,

 выполнены следующие виды работ- устройство дорожек, монтаж освещения; установка урн, скамеек; озеленение, работы выполнены в срок.

- на выполнение работ по благоустройству набережной р. Десна (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса)- с ИП Филиппенковым И.В. на сумму 13,65 тыс. руб.,

 выполнены следующие виды работ: разработка, уплотнение грунта.

**Мероприятие по обустройству дворовых территорий**.

Был заключен муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории г. Ельня, ул. Ленина, д. 37,39 с ИП Игнатенковым Б.А. на сумму 1704,05 тыс. руб.,

 выполнены следующие виды работ: ремонт проездов, тротуаров; установка урн, скамеек, светильников наружного освещения.

Выделенные средства израсходованы в полном объеме.

**5.Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

Национальный проект ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

**Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 % ежегодно (7% - для МСП и 3% - для самозанятых граждан), включая земельные участки:**

**-**  перечни муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на 01.01.2023 года дополнены 9 объектами, что составляет 20%;

Всего в перечни муниципального имущества включено 54 объекта: 8 зданий,12 помещений,3 сооружения,1объект движимого имущество, 30 земельных участков.

**Информация о проведении анализа количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам их экономической деятельности:**

- ежеквартально проводится анализ количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам их экономической деятельности. Из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства анализируется изменение количества индивидуальных предпринимателей и организаций (выбывшие и вновь появившиеся). На сайте ФНС проводится сверка выбывших субъектов МСП по ИНН проверяется статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого гражданина). Также ведется работа с налоговой инспекцией, направляются письма для проверки не зарегистрированных ИП по включению их в Единый реестр субъектов МСП.

По состоянию на 01.01.2023 года в реестре субъектов МСП числится - 242 субъекта, из них 195 ИП и 47 организаций (по состоянию на 01.01.2022 в реестре было – 265 субъектов).

**Информация об увеличении объемов производства продукции с/х обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемой пашни, проведение работы в сфере муниципального земельного контроля в целях дальнейшего изъятия неиспользуемых земель с/х назначения, а также оформление невостребованных земельных долей в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления их инвесторам**:

На территории района выявлено 17686 га невостребованных земельных долей, вовлечено в оборот 8927,35 га, из них за период 2021-2022 года -7166,25 га: ООО «Сельхозпром» -1862га, ООО «Агропромышленый холдинг «Добронравов АГРО» - 4271,12 га, КХ Евтишин А.Н. - 1033,13га

Из общей площади земель вовлеченных в оборот 2687,5 га вовлечены за счет выполнения культуртехнических мероприятий.