Утвержден приказом отдела

образования Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской

области

от 14.01.2016 № 7

План

мероприятий по формированию системы независимой оценки качества работы образовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| 1. | Формирование нормативно-правовой базы для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности ОО района | январь-март | Е.П. Николаенкова, С.Е. Леонова | приказы, положения |
| 2. | Утверждение Положения о муниципальной системе независимой оценки качества образования на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | январь | С.Е. Леонова | приказ |
| 3. | Формирование общественного совета по проведению НОКО в соответствие с ФЗ от 21 июля 2014 года№256-ФЗ | февраль-март | С.Е. Леонова | приказ |
| 4. | Организация работы общественного совета по проведению НОКО в соответствие с федеральными требованиями и утвержденным положением | весь период | С.Е. Леонова | приказ |
| 5. | Определение организации оператора, осуществляющей методическое и организационно-техническое сопровождение НОКО | 1 квартал 2016 года | Е.П. Николаенкова | приказ |
| 6. | Ведение рубрики НОКО в ОО, на сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | весь период | П.И. Попов, руководители ОО | регулярное обновление и актуализация информации |
| 7. | Определение перечня организаций в отношении, которых будет проведена НОКО в 2016 году | март | Е.П. Николаенкова | приказ |
| 8. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, с целью формирования системы открытости и прозрачности муниципальной системы образования, отдельных организаций | весь период | С.Е. Леонова, руководители ОО | наличие открытой информации на сайте |
| 9. | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам НОКО. | весь период | Е.П. Николаенкова, С.Е. Леонова, руководители ОО | информация о публичных источниках |
| 10. | Предоставление общественным советом материалов по независимой оценке образовательных услуг в образовательных организациях для размещения на официальном портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях | весь период | П.И. Попов, руководители ОО | регулярное обновление и актуализация информации |