Информация

по реализации национальных, региональных и других проектов на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в 2020 году

1.Реализация национального проекта «Образование».

МБОУ Ельнинская СШ  №2 им. К.И.Ракутина в 2020 году стала участником федерального проекта «Современная школа». На базе указанной образовательной организации создано структурное подразделение – Центр образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста». Задачами центра являются - 100% охват контингента обучающихся, осваивающих  основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» обновленным учебным оборудованием с применением новых методик обучения и воспитания, а также охват контингента обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного  профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства для развития детей, педагогов из  других школ района, а также родительской общественности.

Проведение ремонта помещений, брендирование для центра «Точка роста» проведено за счет средств местного бюджета из средств подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области», утвержденной от 16.12.2013 №770.

С целью реализации проекта утвержден комплекс мер «дорожная карта» по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И. Ракутина (приказ отдела образования от 15.01.2020 №13).

В МБОУ Ельнинской СШ №2 им. К.И.Ракутина заключены, исполнены и оплачены в полном объеме договоры  на общую сумму 1 353,142 тыс.руб. по следующим видам работ:

| Региональный проект "Современная школа"/Национальный проект "Образование" |
| --- |
| Наименование предмета контракта | Цена контракта | Дата заключения контракта | Срок выполнения работ | Статус контракта | Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| Замена оконных блоков | 255,45 тыс.руб. | №03/02-20 от 03.02.2020г. | 31.03.2020 | исполнен | ООО «ОКНА СИТИ Смоленск»ИНН 6731066921214018 г.Смоленск, ул.Кирова, д.44А, оф.3 (2 этаж) 8(4812)38-43-22, 38-75-52 |
| Замена оконных блоков | 130,774 | №28/04-20 от 28.04.2020г. | 28.05.2020 | исполнен | ООО «ОКНА СИТИ Смоленск» ИНН6731066921214018 г.Смоленск, ул.Кирова, д.44А, оф.3 (2 этаж) 8(4812)38-43-22, 38-75-52 |
| Ремонт помещений «Точка роста» | 599,45 | Контракт №0163300024720000023 от 30.03.2020 | 30.05.2020 | исполнен | ИП Гавриков ВН 214031 г.Смоленск ул.Нормандия-Неман д.24б кв.28 ИНН 673001032700 8(4812)315105 |
| Ремонт лестничной площадки | 61,94 | от 12.05.2020г. | 12.06.2020 | исполнен | ИП Гавриков ВН 214031 г.Смоленск ул.Нормандия-Неман д.24б кв.28 ИНН 673001032700 8(4812)315105 |
| Замена дверей | 262,278 | № 20Б от 05.03.2020 | 01.07.2020 | исполнен | ИП Кожин Валерий Валерьевич ИНН 673007909923 214018 Смоленская обл. г.Смоленск пр.Гагарина д.30 кв.45 Т.89043648899 |
| Изготовление вывесок | 15,6 | №17 от 15.01.2020 | 14.02.2020 | исполнен | ООО«Специалист» ИНН 6731064850 Юр.адрес:214000, г.Смоленск, ул. Рыленкова, д. 50, кв. 172 Факт.адрес:214000,г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 9 т. 79082809993 |
| Изготовление Жалюзи вертикальных тканевых | 27,65 | №4 от 04.02.2020 | 04.03.2020 | исполнен | ООО «Дельта-Строй» ИНН 6730057427 214000 Смоленск, п. 3агорье, д.З9-В,8(4812)63-03-57 |

Все ремонтные работы завершены. Центр открыт и работает. Утверждено Положение, должностные инструкции, штатное расписание Центра.

Идет поставка оборудования и мебели, закупленной Департаментом Смоленской области по образованию и науке. На данный момент поставлено оборудование на сумму 294 798,54 руб.:

| № п/ п | Наименование товара | Единица измерения | Цена за единицу | Количество | Сумма (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для обучения шахматам (фигуры деревянные шахматные, часы шахматные электронные). |  | 2848,00 | 3 | 8544,00 |
| 2 | Дрель –шуруповерт,2 АКБ, в кейсе | шт | 3 940,00 | 2 | 7 880,00 |
| 3 | Набор бит с битодержателем, 60 пр., в пластиковом футляре | шт | 540,90 | 1 | 540,90 |
| 4 | Набор сверл универсальный | шт | 721,20 | 1 | 721,20 |
| 5 | Многофункциональный инструмент Dremel 3000 | шт | 4 305,00 | 2 | 8 610,00 |
| 6 | Клеевой пистолет 5015К | шт | 1 520,00 | 3 | 4 560,00 |
| 7 | Штангенциркуль электронный Dr.IRON 150мм нерж.сталь в пенале | шт | 1 803,00 | 3 | 5 409,00 |
| 8 | Лобзик электрический, 750 Вт | шт | 2 794,65 | 2 | 5 589,30 |
| 9 | Лобзик с комплектом пилок | шт | 540,90 | 5 | 2 704,50 |
| 10 | Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации | шт. | 16 090,60 | 1 | 16 090,60 |
| 11 | Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | шт. | 13 377,65 | 1 | 13 377,65 |
| 12 | Набор имитаторов травм и поражений | шт. | 5 749,12 | 1 | 5 749,12 |
| 13 | Шина складная | шт. | 3 062,55 | 1 | 3 062,55 |
| 14 | Воротник шейный | шт. | 695,73 | 1 | 695,73 |
| 15 | Табельные средства для оказания первой медицинской помощи | шт. | 691,43 | 1 | 691,43 |
| 16 | Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе | шт. | 11 750.00 | 3 | 35 250.00 |
| 17 | Квадрокоптер DJI тип 1 Китай | шт. | 68513,71 | 1 | 68 513,71 |
| 18 | Квадрокоптер DJI тип 2 Китай | шт. | 15 284,03 | 3 | 55 022,.52 |
| 19 | Смартфон Samsung Китай | шт. | 19048,28 | 1 | 19 048,28 |
| 20 | Аддетивное оборудование (3D-принтер) Element 3D STUDY РФ | шт. | 32 738,05 | 1 | 32 738,05 |

Все педагоги и руководитель центра «Точка роста», руководитель школы (7 человек) прошли дистанционное обучение по теме: «Гибкие компетенции проектной деятельности».

Информация о ходе реализации данного проекта размещена на странице отдела образования, где представлены все этапы реализации: «до», «во время», «после» ремонта https://elnya-admin.admin-smolensk.ru/administracia/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-obrazovaniya/napravleniya-deyatelnosti/nacionalnye-proekty/remont-tr/

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется мероприятие по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»

С целью реализации мероприятия в муниципальном районе:

- 30.12.2019г. создана муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации Целевой модели, в которую вошли представители всех органов местного самоуправления, в ведении которых находится дополнительное образование (образование, культура, спорт), финансового управления

-назначено должностное лицо, ответственное за внедрение Целевой модели в районе - Пысин М.А. заместитель Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Ельнинский район включен в число пилотных муниципалитетов, в которых будет внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей. На базе Ельнинского Центра творчества создан муниципальный опорный центр. Утвержден комплекс мер «дорожная карта» по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей на базе Ельнинского Центра творчества (приказ отдела образования от 15.01.2020 №14).

На данный момент исполнены в полном объеме и оплачены в Ельнинском Центре творчества работы на сумму 644,299 тыс.руб.:

| Региональный проект "Успех каждого ребенка"/Национальный проект "Образование" |
| --- |
| Наименование предмета контракта | Цена контракта | Дата заключения контракта | Срок выполнения работ | Статус контракта | Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| Замена окон | 201,266 тыс. руб. | 03.02.2020 №16 | 15.02.2020 | исполнен | ИП Чижиков О.М. ИНН 670600007111 г.Ельня, ул. Социалистическая, д.10, т. 89107815024 |
| Ремонт 2–х помещений МОЦ | 198,733 тыс. руб. | 10.03.2020 б/н | 25.05.2020 | исполнен | ИП Ананьев П.А. ИНН 670600378490 г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 29 т. 8910783137 |
| Приобретение мебели для помещений МОЦ | 234,7 тыс. руб. | 17.03.2020 №5 | 17.04.2020 | исполнен | ИП Камышенкова Н.Р. ИНН 670600004791 г. Ельня, ул Казубского, д.33 89156569343 |
| Приобретение и установка жалюзи | 9,6 тыс. руб. | 09.06.2020 №81 | 09.07.2020 | исполнен | ИП Чижиков О.М. ИНН 670600007111 г. Ельня, ул. Социалистическая д.10 т. 89107815024 |

Информация о ходе реализации данного проекта размещена на странице отдела образования, где представлены все этапы реализации: «до», «во время», «после» ремонта https://elnya-admin.admin-smolensk.ru/administracia/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-obrazovaniya/napravleniya-deyatelnosti/nacionalnye-proekty/remonty/

Для предоставления услуги дополнительного образования введены новые механизмы — персонифицированный учет, персонифицированное финансирование, региональный навигатор.

Регистрация пользователей Ельнинского района  в ГИС АО «Навигатор дополнительного образования Смоленской области»:

Пользователей -1552,

Зарегистрировано детей -1387 (89 %),

Выдано сертификатов -1212 (74%),

Обучается-934 (60%).

В целях предоставления общей информации для потребителей образовательных услуг о введении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории  муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в феврале-сентябре 2020 года проведена информационная кампания среди родителей (законных представителей)  обучающихся (первая волна).

Краткая информация о внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, баннеры Навигатора дополнительного образования, пошаговая инструкция о регистрации родителей и детей в Навигаторе размещены на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области,  на официальных сайтах образовательных организаций,  на официальных сайтах учреждений дополнительного образования, на официальном сайте спортивной школы:

Размещена информация в социальных сетях, в группах в Контакте.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» определены приказом отдела образования от 13.03.2020 №48 ответственные  за прием и размещение оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» лица, это директора школ МБОУ Ельнинской СШ №1 им.М.И.Глинки, МБОУ Коробецкой СШ, МБОУ Павловской СШ.

В сентябре-декабре 2020г. часть оборудования получила  МБОУ Ельнинская СШ №1 им.М.И.Глинки (МФУ, 2 интерактивные доски).

МБОУ Ельнинская СШ  №3 в 2021 году станет участником федерального проекта «Современная школа». На базе указанной образовательной организации создано структурное подразделение – Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».

Проведение ремонта помещений на сумму 542,64 тыс. руб. предусмотрен за счет средств местного бюджета из средств подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области», утвержденной от 16.12.2013 №770.

2. Реализация национального проекта «Здравоохранение».

На территории Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области продолжается реализация  регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико - санитарной помощи».  Замена  ФАПов  осуществлена в д. Шарапово и д. Демщино.  Завершена внутренняя отделка помещений, необходима установка оборудования и благоустройство территории.

Земельные участки предоставлены в постоянное бессрочное пользование ОГБУЗ «Ельнинская МБ».

3. Реализация федерального партийного проекта: «Культура малой Родины»

Реализации национальных проектов в учреждениях культуры, подведомственных Отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования  «Ельнинский район» Смоленской области  в 2020 году осуществлялась при поддержке партии «Единая Россия»

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» (2020 г.)

| Наименование КДУ | Мероприятия по текущему ремонту (наименование видов работ, объем финансирования тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выделено ВСЕГО, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |
| Шараповский СДК – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр» | ремонт 1-го кабинета библиотеки (обшивка стен, замена пола, замена дверей, замена светильников и электропроводки, устройство потолка Армстронг), ремонт артистической (обшивка стен, замена пола, замена дверей, замена светильников и электропроводки, устройство потолка Армстронг), ремонт пола в электрощитовой. | 208,081 |  | 200,0 | 8,081 |
| Фенинский СДК – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр» | Ремонт кровли с заменой шиферной кровли на металлическую | 600,0 |  | 600,0 |  |

В 2021 году в Фенинском  СДК планируется произвести замену полов, системы отопления, окон, дверей, ремонт внутренних помещений, замену электропроводки и светильников, косметический ремонт фасада, входного крыльца, крыльца запасного выхода, крыльца библиотеки.

4.Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»,

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие: «Обустройство мест массового посещения граждан»:

17.01.2020 г. между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области и Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству было заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» на общую сумму 5 306 905,97 руб.

07 мая 2020 года между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области и ООО «ПСК Дело» (генеральный директор - Онуфриев А.В.) был заключён муниципальный контракт № 0163300024720000036 на выполнение работ по благоустройству городского парка  г. Ельня Смоленской области.

Согласно заключённому контракту, выполнено устройство дорожек, детской площадки, футбольного поля, вертикальной планировки парка, лавок, урн, диван-качелей, освещения, навеса над площадкой с тренажёрами, спуска к беговой дорожке, демонтаж фундамента бывшего кинотеатра на общую сумму 3 214 403,74 руб.

Приемка выполненных работ по благоустройству городского парка (ООО «ПСК «Дело») начала производиться с 20.10.2020 г. В связи с большим количеством замечаний членов приемочной комиссии, приемка парка завершена 20.11.2020 г.

25.08.2020 года состоялось визуальное комиссионное обследование городского парка г. Ельни Смоленской области в составе: Юркова В.И. – заместителя Главы; Ю.А. Потапенкова – главного инженера ООО «ПСК Дело»; В.Л. Дуганова – председателя Общественного Совета. Учитывая, что в результате реализации муниципальной программы сложилась экономия денежных средств, комиссией было принято решение: позиции «Устройство туалета», «Устройство беседок» исключить из первоначального аукционного сметного расчета, заменить на более дорогие и качественные, разместить новый аукцион по данным позициям.

02.11.2020 года между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» и ИП Рогожиным А.Н. был заключён муниципальный контракт № 0163300024720000104 на выполнение работ по устройству беседок и туалета в городском парке на сумму 346 722 руб. Работы были выполнены 25.11.2020 г. на указанную в контракте сумму.

16.11.2020 года между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» и ООО «НЕТКОМ-Е» (генеральный директор Мискевич А.А.) был заключён муниципальный контракт № 0163300024720000108 на выполнение работ по устройству камер  видеонаблюдения в городском парке г. Ельни на сумму 329 269 руб. Работы были выполнены 17 декабря 2020 года.

29.05.2020 года между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» и ООО «Ельнинская ПМК» (исполнительный директор Сергеенков А.И.) был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории возле РДК г. Ельня.Согласно заключённому муниципальному контракту и договору подряда на благоустройство общественной территории возле РДК от 19.08.2020 г., выполнено устройство дорожек, тротуаров, проезда, ступеней, пандуса для маломобильных групп населения на общую сумму 1 011 470 руб.

25.07.2020 года состоялось визуальное комиссионное обследование общественной территории возле РДК г. Ельня в составе Юркова В.И. – заместителя Главы; Ковалева С.В. – главного инженера ООО «Ельнинской ПМК»; Чибисовой Г.Н. – директора МБУК «Ельнинский районный централизованный культурно-досуговый центр». В ходе данного обследования комиссией было установлено, что подпорная стена выполнена не из кирпича, а из монолитного бетона, в результате чего было принято решение работы по ремонту кирпичной подпорной стены исключить из локального сметного расчета и составить локальный сметный расчет на ремонт данной стены.

05.11.2020 года был заключен прямой договор между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» и ООО «Ельнинская ПМК» (исполнительный директор Сергеенков А.И.) на ремонт подпорной стены общественной территории возле РДК г. Ельни на сумму 230 425 руб. Работы были выполнены 16.11.2020 г. на указанную в договоре сумму.

В ходе визуального обследования прилегающей территории возле РДК было установлено, что на данной территории имеются в наличии: 2 урны, 1 лавка, 1 велопарковка. С учетом того, что на прилегающей территории проходят массовые мероприятия, было принято решение не загромождать данную территорию малыми архитектурными формами и оставить существующие формы.

16.09.2020 года состоялась приемка выполненных работ по благоустройству общественной территории возле РДК г. Ельня Смоленской области.

5.Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

1)Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства не менее чем на 10 % (ежегодно), включая земельные участки:

- в перечни муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства включено 6 зданий,  4 помещения, 1 движимое имущество,   и 21 земельный участок.

2)Информация о проведении анализа количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам их экономической деятельности, в случае снижения их количества обеспечить проведение работы по выявлению причин данного снижения:

-   ежеквартально проводится анализ количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам их экономической деятельности, по реестру ИП смотрим кто выпал, а кто появился новый. Из выпавших из реестра проверяем продолжают ли они вести свою деятельность или нет, а также ведется работа с налоговой инспекцией, направляются письма для проверки незарегистрированных ИП для включения их в перечень. По состоянию на 01.01.2020 в реестре числится  - 291 субъект малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 01.01.2021- 252. С 01.07.2020г. на территории Смоленской области действует налог на профессиональный доход. Это спецрежим для самозанятых граждан, переход на который осуществляется добровольно.

3)Информация об увеличении объемов производства продукции с/х обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемые пашни, проведение работы в сфере муниципального земельного контроля в целях дальнейшего изъятия неиспользуемых земель с/х назначения, а также оформление неиспользуемых земельных долей в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления их инвесторам:

-  проводится работа в сфере муниципального земельного контроля по неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения, выявляем собственников з/у, предварительно осматриваем используется ли данный з/у по назначению, направляем письма с уведомлением о проведении в определенное число и время проверки.

По невостребованным земельным долям выявлено 3450 долей площадью 32542,46 га, признано по суду право муниципальной собственности поселений на 2396 доли площадью 22791,45 га, зарегистрировано право муниципальной собственности поселений площадью 17197,59 га, распорядились самостоятельно 1054 земельными долями площадью 9751,01 га.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» с 2019 года в Смоленской области реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящий в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одним из мероприятий регионального проекта является предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на их создание и развитие.

В 2020 году 2 ЛПХ подавали заявки на участие в конкурсе «Агростартап», заявки были отозваны участниками на доработку.

В сентябре 2020 года проводился «День пахаря», где принял участие ИП ГК ФХ Родькин Андрей Сергеевич, который был награжден Дипломом за участие и денежной премией.

6.Реализация регионального проекта «Старшее поколение»

Продолжается работа по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 -лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

С 16 марта по 28 апреля 2020 года в Ельнинском районе проходили обучение с сохранением рабочего места 7 сотрудников «Ельнинского КЦСОН» в возрасте 50 лет и старше, с 13 июля по 25 августа обучались 3 социального работника и с 21 сентября по 09 ноября еще 4 сотрудника по профессии «Социальный работник». Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста осуществлялось смоленским областным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Учебный центр».

В помещении отдела службы занятости в Ельнинском районе оборудован
небольшой учебный класс, в котором проводились теоретические занятия с гражданами преподавателями из «Учебного центра». Всего прошли обучение 14
человек. Учебная программа составила 250 часов. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционного обучения. Обучение прошло успешно, по окончании обучения сотрудники «Учебного центра» вручили выпускникам свидетельства с присвоением квалификации «Социальный работник» четвертого уровня квалификации.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта "Демография" направлены на переобучение 3 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, из них 2 по профессии «специалист по информационным технологиям» и 1 женщина по профессии «Бухгалтер со знанием 1-С и налогового учета», которые после завершения обучения приступили к работе на своих рабочих местах.

Обучение проходило по заочной форме с применением дистанционного обучения в «Учебном центре».