Приложение

 к приказу Отдела образования

Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

 Смоленской области

от «22» 09 2021 г. № 134

**План - график («дорожная карта»)**

**подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Ельнинского района**

**в 2022 году**

|  |
| --- |
| **1.Нормативно-правовое и инструктивно-методическое сопровождение ВПР** |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1.1. | Ознакомление руководителей ОО с приказами федерального, регионального, муниципального уровня по проведению ВПР в 2022 г. | Ноябрь 2021– март 2022 г. | Отдел образования | Муниципальный приказ об участии общеобразовательных учреждений в мониторинге качества подготовки обучающихся в 2022 г. |
| 1.2. | Проведение совещания с руководителями ОО и их заместителями по учебной работе, по вопросам подготовки, организации проведения ВПР | Март 2022г. | Отдел образования, Руководители ОО | Принятие управленческих решений в рамках подготовки ВПР в 2022 году |
| 1.3. | Актуализация локальных актов, регламентирующих проведение ВПР на уровне муниципалитета и общеобразовательных организаций (Утверждение Порядка проведения ВПР в ОО, назначение школьных координаторов ВПР) | Февраль-март 2022 г. | Отдел образования, Руководители ОО | Приняты и утвержденынормативные документы проведения ВПР муниципального уровня и в общеобразовательных учреждениях |
| 1.4. | Утверждение инструктажей с участниками ВПР (школьными координаторами, организаторами, экспертами по проверки работ, общественными наблюдателями) по процедуре проведения ВПР | Февраль-март 2022 г. | Отдел образования, Руководители ОО | Обеспечение объективности проведения ВПР |
| **2. Информационное и организационно - технологическое обеспечение проведения ВПР** |
| 2.1 | Размещение на сайте отдела образованию и общеобразовательных организаций телефонов «горячей линии», информации по вопросам проведения ВПР | Март 2022г. | Отдел образования, Руководители ОО | Информационное сопровождение ВПР |
| 2.2 | Организационно - технологическое сопровождение ВПР с использованием федеральной информационной системы оценки качества образования (далее ФИС ОКО): заполнение сведений, корректировка данных на участников ВПР .Своевременная выгрузка и загрузка материалов ВПР | Февраль –апрель 2022г.  | Отдел образования, Руководители ОО Координаторы ВПР в ОО | Организационное сопровождение проведения ВПР муниципальным координатором и школьными координаторами |
| 2.3. | Ознакомление с образцами (демонстрационными вариантами) , описанием и критериями оценивания проверочных работ для проведения ВПР в 2022г. на районных и школьных методических объединениях | Февраль 2022 г. | Заместители руководителей по УВР, руководители РМО | Повышение профессиональной компетенции педагогов по работе с КИМ. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| 2.4. | Информационно- разъяснительная работа с родителями по вопросам подготовки, проведения ВПР в общеобразовательных учреждений района | Март 2022г. | Отдел образования, Руководители ОО | Родителям обучающихся разъяснен порядок проведения ВПР.Информационные материалы размещены на сайте отдела образованию и сайтах ОО в рубрике «ВПР» |
| 2.5. | Проведение инструктажей с участниками ВПР (школьными координаторами, организаторами, экспертами по проверки работ, общественными наблюдателями) по процедуре проведения, системе оценивания. | Март-2022г. | Руководители ОО | Ознакомление с процедурой проведения ВПР. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| 2.6. | Размещение информации о сроках проведения ВПР (график проведения), нормативные и регламентирующие документы ВПР в рубрике «ВПР» на сайте ОО | Март-2022г. |  Руководители ОО | Обеспечение информационной открытости и доступности ОО по вопросу проведения ВПР |
| 2.7. | Организация общественного наблюдения ВПР | Март-май 2022 | Отдел образования, Руководители ОО | Обеспечение объективности проведения мониторинга качества образования |
| **3. Методическое сопровождение: мероприятия по повышению качества предметного образования** |
| 3.1. | Участие в региональных и федеральных вебинарах для руководителей МО учителей предметников, учителей начальной школы, заместителей директоров по учебной работе | По плану работу СОИРО | Отдел образования, Руководители ОО | Повышение профессиональной компетенции педагогов. Методическое сопровождение подготовки и проведения ВПР. Адресная методическая помощь школам и учителям. |
| 3.2. | Проведение РМО (проанализировать анализ типичных затруднений обучающихся, разобрать задания демонстрационных вариантов, разобрать критерии оценивания проверочных работоказывать методическую помощь педагогам, имеющим низкие образовательные результаты по ВПР, имеющие профессиональные дефициты) | По плану работу РМО | Отдел образования, Руководители ОО, Руководители РМО | Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам проведения оценочных процедур и формированию предметных компетенций обучающихся |
| 3.3. | Перекрестная перепроверке работ обучающихся 4,5,6, 7, 8 классов. | Апрель-май 2022 | Отдел образования, Руководители ОО | Перепроверка проверочных работ |
| **4.Учредительный контроль по подготовке и проведению ВПР** |
| 4.1. | Мониторинг соблюдения требований проведения ВПР и требований к оцениванию работ обучающихся при проведении независимых оценочных процедур | Апрель-май 2022 |  Отдел образования | Контроль процедуры проведения ВПР |
| 4.2. | Организация общественного наблюдения за ходом ВПР | Апрель-май 2022 | Отдел образованияРуководители ОО | Составлен график посещения общественными наблюдателями и специалистами Отдела образования общеобразовательных учреждений. Обеспечение объективности проведения ВПР |
| **5. Анализ результатов ВПР 2022г** |
| 5.1. | Подготовка статистической отчетности результатов ВПР | Июнь -июль 2022г | Руководители ОООтдел образования | Аналитическая информация в разрезе ОО |
| 5.2. | Проведение анализа результатов ВПР | Сентябрь-октябрь2022г | Руководители ОО,Руководители РМО Отдел образования | Справка по итогам проведения ВПРУправленческие решения |
| 5.3. | Совещание с руководителями ОО по итогам проведения ВПР | Октябрь 2022г. | Отдел образованияРуководители ОО | Принятие управленческих решений |
| 5.4. | Анализ предметных результатов, полученных в ходе ВПР по общеобразовательным предметам на РМО | Октябрь-ноябрь 2022 | Отдел образованияРуководители РМО | Ознакомление саналитическими материалами по итогам проведения ВПР на РМО.Скорректирован план работы ОО по качеству подготовки обучающихся. Повышение ПК учителей |