# АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.11.2014№ 30

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Бобровичского сельского

поселения Ельнинского района

Смоленской области                                                                                  Е.И.Левашова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района

Смоленской области

от 21.11.2014  № 30

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения оценки соответствия муниципальных программ требованиям нормативной правовой базы Смоленской области, системным принципам разработки и реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, оценки хода их выполнения и деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области по обеспечению достижения представленных в муниципальных программах Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области целевых показателей, результативности и эффективности реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области и устанавливает критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения  Ельнинского района Смоленской области осуществляется Администрацией Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области на основе годовых отчетов, представленных администраторами муниципальных программ Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области используются в целях повышения объективности принятия решений по составу муниципальных программ Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, и распределения средств местного бюджета по муниципальным программам Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области с учетом хода их реализации.

1.4. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области применяется система критериев.

- 2. Система критериев оценки эффективности реализации

- муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

2.1. Система критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области включает в себя четыре комплексных критерия (Ki), которые формируются из первичных критериев (ki, j).

2.2. Комплексные критерии используются для оценки муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в следующих аспектах:

К1 - динамика целевых показателей муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области в сравнении с соответствующими показателями Смоленской области за отчетный период, достижение уровня плановых значений целевых показателей;

К2  -  доля финансирования муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем 
объеме финансирования муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области;

К3  -  выполнение плана-графика реализации муниципальной программы;

K4 - применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области и обеспечение доступности информации о реализации муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области.

- 3. Общая схема оценок муниципальной программы

- Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

3.1. Степень соответствия муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области первичным критериям (ki, j) оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими структурно-организационными и функциональными характеристиками муниципальной программы _____ сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, операционными (текущими) параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области и деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области по обеспечению достижения целей и конечных результатов муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области по первичным критериям определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Выбор градации критерия производится на основе соответствия итогов реализации муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области одной из градаций.

3.2. На основе оценок по первичным критериям (ki, j) и их весовых коэффициентов (zi, j) рассчитываются оценки по комплексным критериям (Ki).

3.3. Интегральный показатель (R) (результирующая оценка) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик (zi, j) комплексных критериев (Ki).

- 4. Оценка муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области по системе критериев

Оценки по комплексным критериям муниципальной программы Бобровичского  сельского поселения Ельнинского района Смоленской области по сформированному составу критериев представлены в нижеприведенных таблицах.

Таблица 1

4.1. Оценка по комплексному критерию К1

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,4

| Обозна-чение первич-ного критерия | Весовой коэффици-ент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1,1 | Z1,1 = 0,5 | динамика целевых показателей муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в сравнении с соответствующими показателями по Смоленской области за отчетный период | положительная динамика целевых показателей муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области по сравнению с динамикой соответствующих показателей по Смоленской области | 10 |
|  |  |  | положительная динамика показателей муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области по сравнению с динамикой соответствующих показателей по Смоленской области | 7 |
|  |  |  | отрицательная динамика показателей муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области показателям по сравнению с динамикой соответствующих показателей по Смоленской области | 0 |
| К1,2 | Z1,2 = 0,5 | достижение уровня плановых значений целевых показателей муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области за отчетный период | плановые значения целевых показателей муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области достигнуты по всем показателям | 10 |
|  |  |  | плановые значения целевых показателей муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области достигнуты не менее чем по двум третям показателей от общего числа целевых показателей за отчетный период | 5 |
|  |  |  | плановые значения целевых показателей долгосрочной программы достигнуты менее чем по двум третям показателей от общего числа целевых показателей за отчетный период | 0 |

- Таблица 2

4.2. Оценка по комплексному критерию К2

| Обозначе-ние первичного критерия | Весовой коэффици-ент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К2,1 | Z2,1 = 1 | доля финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | доля фактического финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области составляет менее 70 процентов | 10 |
|  |  |  | доля фактического финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области составляет 70 и более процентов, но менее 90 процентов | 8 |
|  |  |  | доля фактического финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области составляет 90 и более процентов, но менее 100 процентов | 5 |
|  |  |  | доля фактического финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области составляет 100 процентов | 0 |

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,15

- Таблица 3

4.3. Оценка по комплексному критерию К3

| Обозначе-ние пер-вичного критерия | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3,1 | Z3,1 = 1 | Выполнение плана-графика реализации государственной программы (далее – план график) | Плановые значения показателей основных мероприятий муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области достигнуты в соответствии с планом-графиком | 10 |
|  |  |  | Плановые значения показателей основных мероприятий муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области достигнуты в соответствии с планом-графиком (не менее 80 процентов показателей) | 7 |
|  |  |  | Плановые значения показателей основных мероприятий муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области достигнуты в соответствии с планом-графиком (менее 80 процентов показателей) или план-график не сформирован | 0 |

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

- Таблица 4

4.4. Оценка по комплексному критерию К4

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,15

| Обозначе-ние первично-го критерия | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Градация | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К4,1 | Z4,1=0,5 | Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области (состав рассмотренных факторов): - сформирована нормативная правовая база реализации муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области и размещена на сайте ответственного исполнителя муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области; - получен результат от применения мер государственного регулирования в реализации государственной программы. | Все факторы | 10 |
|  |  |  | 1 фактор | 7 |
|  |  |  | Отсутствие факторов | 0 |
| К4,2 | Z4,2 = 0,5 | Доступность информации о реализации муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области (состав рассмотренных факторов): 1) размещение информации о реализации муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в сети «Интернет», обновление информации осуществлялось не менее одного раза в квартал (анонсы, отчеты и т.д.); 2) проводилась презентация муниципальной программы Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в средствах массовой информации. | все факторы | 10 |
|  |  |  | 1 фактор | 7 |
|  |  |  | отсутствие факторов | 0 |

- 5. Формирование интегральной оценки муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области

5.1. Интегральная оценка муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

R = (К1,1 x Z1,1 +К1,2 x Z1,2) х 0,4 + (К2,1 x Z2,1) x 0,15 + (К3,1 x Z3,1) x 0,3 +  (K4,1 x Z4,1+К4,2×Z4,2) х 0,15.

5.2. Для представления результирующих интегральных оценок муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области используется следующая качественная шкала:

| Численное значение интегрального рейтинга муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области (R) в баллах | Оценка муниципальной программы Ельнинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| 8,5 <= R | высокая |
| 7 <= R < 8,5 | положительная |
| 5 <= R < 7 | удовлетворительная |
| R < 5 | неудовлетворительная |