

АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 07.11.2018 №85

д.Богородицкое

О внесении изменений в муниципальную

программу «Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области от 10.11.2017 г. №65 (в редакции постановлений от 22.03.2018 г. №28, от 23.03.2018 г. №29, от 06.08.2018 г. №71)

следующие изменения:

1. в наименовании **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** исключить слова «на 2018-2020 годы»;

2) в **ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ:**

а) строку «Наименование муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | - муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области» (далее по тексту - Программа) |

б) в строке «Срок реализации Программы» слова «2018-2020 годы» заменить словами «2018-2021 годы»;

в) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | - объем финансирования мероприятий Программы определяется Администрацией Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области.  Объем финансирования Программы всего 4704,9 тыс. руб.  По источникам финансирования:  за счет средств местного бюджета составляет 4,0 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда составляет 4700,9 тыс.руб., из них по годам:  дорожный фонд местный бюджет  2018 г. – 1211,4 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс. руб.  2019 г. – 924,8 тыс.руб. 2019 г. – 2,0 тыс. руб.  2020 г. – 1170,1 тыс.руб. 2020 г. – 2,0 тыс. руб.  2021 г. – 1394,6 тыс.руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  В ходе реализации муниципальной программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. |

г) в разделе **2. Описание целей и задач Программы, сроки её реализации**

слова «Срок реализации программы – 2018-2020 годы.» заменить словами «Срок реализации программы – 2018-2021 годы.»;

д) раздел **4. «Финансирование Программы**» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета и средств дорожного фонда.

На реализацию Программы предусмотрено 4704,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

дорожный фонд местный бюджет

2018 г. – 1211,4 тыс.рублей, 2018 г. – 0,0 тыс.рублей,

2019 г. – 924,8 тыс.рублей, 2019 г. – 2,0 тыс.рублей,

2020 г. – 1170,1 тыс.рублей; 2020 г. – 2,0 тыс.рублей;

2021 г. – 1394,6 тыс.рублей. 2021 г. – 0,0 тыс.рублей.

Объём финансирования конкретных программных мероприятий указан в приложении к Программе.»;

3) приложение к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018 - 2020 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018 – 2020 годы**

изложить в новой редакции:

«Приложение

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Сроки исполнения | Источники и объемы финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | Исполнители |
| год | местный  бюджет | дорожный фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1.  Выполнение ремонтно-восстановительных работ по восстановлению  улично-дорожной сети за счет средств дорожного фонда | | | | | |
| 1.1 Ремонт улично- дорожной сети в Бобровичском сельском поселении | 2-3  кварталы | 2018  2019  2020  2021 | -  -  -  - | 681,4  114,8  300,1  494,6 | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| 1.2 Ручная уборка придорожного мусора, обрезка деревьев и кустарников, скашивание травы |  | 2018  2019  2020  2021 | -  -  -  - | 30,00  30,00  40,00  50,00 | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| 1.3. Зимнее содержание дорог | 1, 4  кварталы | 2018  2019  2020  2021 | -  -  -  - | 100,00  250,00  300,00  400,00 | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| 1.4 Установка дорожных знаков | 3 квартал | 2018  2019  2020  2021 | -  -  -  - | -  30,00  10,00  - | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| 1.5 Паспортизация дорожной сети | в течение года | 2018  2019  2020  2021 | -  -  -  - | -  -  40,00  - | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| 1.6 Обустройство дорог в целях повышения безопасности дорожного движения –монтаж фонарей уличного освещения | 1 квартал | 2018  2019  2020  2021 | -  -  -  - | -  50,00  30,00  - | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| Основное мероприятие 2.  Обеспечение безопасности дорожного движения  за счет средств дорожного фонда | | | | | |
| 2.1 Освещение дорог в темное время суток |  | 2018  2019  2020  2021 | -  -  -  - | 400,00  450,00  450,00  450,00 | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| 2.2 Осмотры дорог - весенние и осенние плановые и по обращениям населения | 1, 4  кварталы | 2018  2019  2020  2021 | не треб.  не треб.  не треб.  не треб. | не треб.  не треб.  не треб.  не треб. | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| Основное мероприятие 3.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| 3.1 Приобретение и распространение плакатов, буклетов по тематике БДД для детей, проживающих на территории поселения | В течение года | 2018  2019  2020  2021 | -  1,00  1,00  - | -  -  -  - | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| Основное мероприятие 4.  Мероприятия по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышению правового сознания и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | | | | | |
| 4.1 Приобретение и распространение печатной продукции по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения и оказанием помощи пострадавшим в ДТП | В течение года | 2018  2019  2020  2021 | -  1,00  1,00  - | -  -  -  - | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| 4.2 Проведение сходов граждан по освещению вопросов безопасности дорожного движения | В течение года | 2018  2019  2020  2021 | не треб.  не треб.  не треб.  не треб. | не треб.  не треб.  не треб.  не треб. | Администрация Бобровичского сельского поселения |
| Итого по программе,  в том числе по годам:  2018  2019  2020  2021 |  |  | 4,0  -  2,0  2,0  - | 4700,9  1211,4  924,8  1170,1  1394,6 |  |

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и

размещению на официальном сайте Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области Р.Н. Малахова