АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2024 №01

д. Богородицкое

О внесении изменений в муниципальную

программу «Увековечение       памяти

погибших    при  защите      Отечества

в   Бобровичском сельском поселении

Ельнинского      района    Смоленской

области»

В соответствии с требованиями пункта 4.2.4. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области от 20.01.2020 №06, Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Увековечение памяти погибших    при защите Отечества  в   Бобровичском сельском поселении Ельнинского  района    Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области от 12.12.2019 №81 (в редакции постановлений Администрации Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области от 05.02.2020 №08, от 20.02.2020 №20,от 08.02.2021 №04, от 08.06.2021 №20, от16.03.2022 №15, от 03.02.2023 №07) (далее – муниципальная программа),  изложив муниципальную программу в новой редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением      Администрации

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района      Смоленской

области                от 12.12.2019 №81

(в        редакции        постановления

Администрации Бобровичского                                                           сельского    поселения  Ельнинского

района         Смоленской       области

от 15.01.2024 № 01)

Муниципальная программа

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества

в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области»

Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В годы Великой Отечественной войны на территории Бобровичского сельского поселения в августе-сентябре 1941 года проходили боевые действия в ходе Ельнинской наступательной операции.  Достойное увековечивание памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны – вопрос, имеющий особую актуальность для Ельнинского района, для сельского поселения.

Имена погибших в этих исторически судьбоносных для нашей Родины сражениях увековечены в военно-мемориальных объектах, находящихся на территории населённых пунктов нашего сельского поселения.

В настоящее время на территории муниципального образования существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества воинов.

Разработчики Программы видят решение указанных проблем в организации планомерной, тщательно подготовленной и скоординированной работы по ремонту военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Бобровичского сельского поселения, привлечения граждан к благоустройству территорий объектов и проведения различных мероприятий в целях  сохранения  культурно-исторического наследия нашей страны, воспитания в соотечественниках и подрастающем поколения истинного и непоколебимого патриотизма, основанного на глубоком и объективном понимании твёрдых основ нравственности и духовности, как своеобразного  иммунитета от негативных и кощунственных, подчас националистических профашистских   проявлений, имеющих место в нашей реальности и искажающих историю нашей Родины.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы сохранности и восстановления (ремонта) воинских захоронений позволяет создать необходимые условия и предпосылки для максимально эффективного управления финансами с учетом бюджетных ограничений в соответствии с приоритетами государственной политики в области увековечивания памяти погибших при Защите Отечества.

Целями муниципальной программы являются: приведение в надлежащее состояние памятников, обелисков, воинских захоронений, братских могил на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения указанной цели муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

-  содержание памятников, обелисков, воинских захоронений, братских могил;

- благоустройство и текущий ремонт памятников, обелисков, воинских захоронений, братских могил.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- приведение в надлежащее состояние памятников, обелиск, воинских захоронений, братских могил;

- совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством воинских захоронений;

- активизацию работы по патриотическому воспитанию граждан сельского поселения, особенно подрастающего поколения, подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, Глава муниципального образования Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области Малахова Раиса Николаевна |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2020-2023 годы этап II:2024-2026 годы |
| Цели муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние памятников, обелисков, воинских захоронений, братских могил на территории Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 3004,3 тыс. рублей, из них: 2020-2023 (всего)  1 640,7 тыс. рублей; 2024 год (всего) – 909,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 900,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов  9,1 тыс. рублей. 2025 год (всего) – 0,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов  0,0 тыс. рублей. 2026 год (всего) – 454,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 450,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов  4,5 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ Российской Федерации | Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; Закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Реализация Программы позволит обеспечить: - приведение в надлежащее состояние памятников, обелиск, воинских захоронений, братских могил; - совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - комплексное решение проблем, связанных с благоустройством воинских захоронений; - активизацию работы по патриотическому воспитанию граждан сельского поселения, особенно подрастающего поколения, подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. |

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (2023 год) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущий ремонт памятников, обелисков, воинских захоронений, братских могил | - | 2 | 1 | 1 |

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Комплекс процессных мероприятий "Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" |  |  |  |
| 1.1 | Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Совершенствование системы комплексного благоустройства захоронений Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области. |  |
| - Комплекс процессных мероприятий "Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с ремонтом и восстановлением воинских захоронений" |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, связанные с проведением ремонта и восстановлением воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений | Комплексное решение проблем, связанных с проведением ремонта и восстановлением воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений | Увековечение памяти погибших при защите Отечества |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 1363,6 | 909,1 | 0,0 | 454,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1350,0 | 900,0 | 0,0 | 450,0 |
| местные бюджеты | 13,6 | 9,1 | 0,0 | 4,5 |

Приложение

к    паспорту   муниципальной программы

«Увековечение         памяти        погибших

при   защите Отечества в   Бобровичском

сельском поселении   Ельнинского района

Смоленской области»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Могила Образцова Ф.П. и Лохтюхова Д.В., расстрелянных немецко- фашистскими захватчиками, июнь 1942 г. (Смоленская область, Ельнинский район, д. Холмец) | Согласно локальному сметному расчету |
| 2 | Могила советского воина-десантника, павшего в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 1942 г. (Смоленская область, Ельнинский район, д. Никифорово) | Согласно локальному сметному расчету |
| 3 |  |  |

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества

в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области» не является частью регионального проекта

Раздел 4. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области» |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Текущий ремонт памятников, воинских захоронений, братских могил | шт. | 2 | 1 | 1 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с ремонтом и восстановлением воинских захоронений"

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Администрация Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области» |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Текущий ремонт памятников, воинских захоронений, братских могил | шт. | 2 | 1 | 1 |

Раздел 5. ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ОСВОБОЖДЕНИЙ И ИНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не предусматривает.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | 2. Комплекс процессных мероприятий "Расходы бюджета Бобровичского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области, связанные с ремонтом и восстановлением воинских захоронений" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение ремонта и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1350,0 | 900,0 |  | 0,0 |  | 450,0 |
|  |  | местный бюджет | 13,6 | 9,1 |  | 0,0 |  | 4,5 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | 1363,6 |  | 909,1 |  | 0,0 | 454,5 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  | 1363,6 | 909,1 |  | 0,0 |  | 454,5 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 1350,0 | 900,0 |  | 0,0 |  | 450,0 |
|  | Местный бюджет |  | 13,6 | 9,1 |  | 0,0 |  | 4,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

»

Глава муниципального образования

Бобровичского сельского поселения

Ельнинского района Смоленской области              	                      Р.Н. Малахова