# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2021 № 788

г. Ельня

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 16.12.2013 № 770

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 21.10.2013 № 615 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ельнинского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администраций муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 
от 31.10.2014 № 729, от 25.12.2014 № 852), Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 16.12.2013 № 770 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 07.03.2014 № 180, от 19.03.2014 № 223, от 05.11.2014 № 730,от 20.11.2014 № 754, от 10.03.2015 № 153, от 25.12.2014 № 848, от 06.03.2015 № 150, от 27.07.2015 № 275, от 27.11.2015 № 493, от 19.11.2015 № 454, от 27.11.2015 № 493, от 31.12.2015 № 663, от 18.03.2016 № 223, от 19.05.2016 № 511, от 08.09.2016 № 895, от 19.10.2016 № 1044, от 23.11.2016 № 1137, от 26.12.2016 № 1256, от 30.12.2016 № 1306, от 30.01.2017 № 82, от 13.03.2017 № 238, от 16.06.2017 № 451, от 11.09.2017 № 635, от 29.12.2017 № 933, от 08.06.2018 № 410, от 14.08.2018 № 540, от 29.12.2018 № 847, от 18.07.2019 № 450, от 15.04.2019 № 242, от 26.09.2019 № 589, от 22.01.2020 № 21, от 22.04.2020 № 173, от 09.09.2020 № 423, от 11.09.2020 № 441, от 22.01.2021 № 29, от 24.02.2021 № 131, от 28.05.2021 № 330, от 24.06.2021 № 388) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области М.А. Пысина.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области				    Н.Д. Мищенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области

от 16.12.2013 № 770

(в редакции постановлений

Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области от 07.03.2014 № 180,

от 19.03.2014 № 223, от 05.11.2014 № 730,

от 20.11.2014 № 754, от 10.03.2015 № 153,

от 25.12.2014 № 848,от 06.03.2015 № 150,

от 27.07.2015 № 275, от 27.11.2015 № 493,

от 19.11.2015 № 454, от 27.11.2015 № 493,

от 31.12.2015 № 663, от 18.03.2016 № 223,

от 19.05.2016 № 511, от 08.09.2016 № 895,

от 19.10.2016 № 1044, от 23.11.2016 № 1137,

от 26.12.2016 № 1256, от 30.12.2016 № 1306,

от 30.01.2017 № 82, от 13.03.2017 № 238,

от 16.06.2017 № 451, от 11.09.2017 № 635,

от 29.12.2017 № 933, от 08.06.2018 № 410,

от 14.08.2018 № 540, от 29.12.2018 № 847

от 18.07.2019 № 450, от 15.04.2019 № 242,

от 26.09.2019 № 589, от 22.01.2020 № 21,

от 22.04.2020 № 173, от 09.09.2020 № 423

от 11.09.2020 № 441, от 22.01.2021 № 29,

от 24.02.2021 № 131, от 28.05.2021 № 330,

от 24.06.2021 № 388 )

от «___»_____2021 №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы образования муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области»

| Администратор муниципальной программы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальных подпрограмм муниципальной программы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, образовательные учреждения |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, образовательные учреждения |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма «Дошкольное образование»; Подпрограмма «Общее образование»; Подпрограмма «Дополнительное образование детей»; Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций»; Подпрограмма «Здоровый ребенок»; Подпрограмма «Одаренные дети»; Подпрограмм «Управление в сфере образования» |
| Цель муниципальной программы | Цель Программы – обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1) Рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных; 2) Рост удовлетворенности населения качеством общего образования от общего числа опрошенных; 3) Рост удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных; 4) Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, здание которых требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 5) Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениях; 6) Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан, независимо от места жительства и состояния здоровья; 7) Уровень соответствия образования современным образовательным стандартам; 8) Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение; 9) Количество талантливых обучающихся, получающих премии ежегодно; 10) Увеличение удельного веса учителей в возрасте до 30 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений; 11) Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования; 12) Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих услуги дошкольного образования; 13) Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 753576,4тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 141730,4 тыс. руб.; 2021 – 152566,9 тыс. руб.; 2022 – 160152,8 тыс. руб. 2023 – 149297,2тыс. руб.; 2024 – 149829,1 174554,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 44920,0 тыс. руб.; 2021 – 39996,2 тыс. руб.; 2022 – 42319,0 тыс. руб. 2023 – 26326,3 тыс. руб.; 2024 – 20992,6 тыс. руб - 579022,3 тыс. рублей – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 96810,4тыс. руб.; 2021 – 112570,7 тыс. руб.; 2022 – 117833,8 тыс. руб.; 2023 – 122970,9 тыс. руб.; 2024 – 128836,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Обеспечение соответствия муниципальной системы образования современным требованиям общества; 2) Повышение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования; 3) Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих оптимальное сочетание фундаментальности и компетентного подхода; 4) Развитие вариативности образовательных программ; 5) Обеспечение функциональной грамотности и социальной компетентности выпускников общеобразовательных школ; 6) Интеграция ресурсов дополнительного и общего образования; 7) Улучшение кадрового обеспечения системы образования; 8) Повышение эффективности использования бюджетных средств; 9) Расширение общественного участия в управлении образованием; 10) Повышение эффективности управления образованием; 11) Улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально технической базы образовательных учреждений; 12) Расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья; 13) Снижение вероятности и масштаба асоциальных явлений среди детей; 14) Предоставление возможности выбора индивидуальной образовательной траектории учащимися через введение предпрофильной подготовки и профильного обучения, а также интеграцию и кооперацию с учреждениями дополнительного образования детей. |

1. Общая характеристика системы образования

в муниципальном образовании «Ельнинский район»

Смоленской области

- Сеть образовательных учреждений

| Тип образовательных учреждений | Количество образовательных учреждений | Количество детей в образовательных учреждениях |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | Всего – 5: городских – 3; сельских – 2, с 4 филиалами. | 1021 917 104 |
| Учреждений дошкольного образования | 3 | 300 |
| Учреждения дополнительного образования | 2 | 407 |

На территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области услуги по предоставлению бесплатного общего образования предоставляют 5 общеобразовательных учреждений, в том числе 4 филиала:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ельнинская средняя школа № 1 имени М.И. Глинки;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. К.И. Ракутина;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Коробецкая средняя школа;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павловская средняя школа;

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Коробецкой средней школы д. Высокое;

- Ивано-Гудинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Коробецкой средней школы;

- Фенинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Павловской средней школы;

- Богородицкий филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Павловской средней школы.

Развитие системы образования Ельнинского района осуществляется в соответствии с основными идеями национального проекта «Образование»: повышение качества обучения и образовательных результатов, создание условий для успешной реализации ФГОС, основными направлениями развития образования Смоленской области.

Цель Программы: «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»:

– обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества.

Реализация данной цели обеспечивается рядом мероприятий:

- развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, современными задачами развития образования, в связи переходом на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего начального образования;

- оптимизация системы образования;

- рост профессионального уровня педагогических кадров Ельнинского района;

- совершенствование системы воспитательной работы Ельнинского района;

- организация деятельности по выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся;

- мониторинг качества реализации образовательных стандартов и качества образовательных услуг.

Создание системы вариативного образования позволяет обеспечивать запросы жителей Ельнинского района на доступное образование, в части обеспечения общим образованием. Анализ результатов государственной итоговой аттестации, проходящей в форме и по материалам единого государственного экзамена, в целом подтверждает общий уровень подготовки выпускников по предметам учебного плана. По предметам по выбору средний балл на уровне областного по всем предметам.

С 1 сентября 2020 года все обучающиеся района обучаются по ФГОС начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11-классы).

Педагогические коллективы общеобразовательных учреждений района целенаправленно работают по обновлению содержания образования, активно используют передовые педтехнологии в учебно-воспитательном процессе. На уровнях основного и общего образования организовано предпрофильное обучение.

Для повышения качества образования необходимо:

- совершенствовать содержание и технологии общего образования;

- продолжить формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей;

- принимать участие в сопоставительных исследованиях;

- обеспечить инновационный характер базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях;

- продолжать организацию опытно-экспериментальной работы по актуальным педагогическим проблемам.

Для повышения качества образования и снижения уровня неравенства в получении качественного образования обучающимися в районе созданы: школа – ресурсный центр.

Принимаются следующие меры:

- функционирование школ района в соответствие федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования основного общего образования и введение оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС;

- создание электронной образовательной среды, предполагающей переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов;

- оптимизация сети образовательных учреждений, включающая в себя создание базовой школы с сетью филиалов, школы – ресурсный центр, оснащенных современным оборудованием, с перспективой осуществления дистанционного образования.

Несмотря на предпринимаемые меры, для муниципальной системы дошкольного, общего, и дополнительного образования характерен ряд проблем:

- различия в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями;

- замедленный процесс обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- повышенный уровень неэффективных расходов;

- возрастной и гендерный дисбаланс кадрового корпуса муниципальной системы образования;

- недостаточное финансирование ряда мероприятий Программы.

Несмотря на стабильные результаты образовательного процесса, остается нерешенным ряд проблем:

- низкий показатель уровня охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием;

- в общеобразовательных учреждениях необходимо привести условия организации образовательного процесса в соответствие с санитарными 
правилами и нормами и современными требованиями к обеспеченности 
учебно-лабораторным оборудованием в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты;

- информатизация образования требует дальнейшего совершенствования технического, кадрового обеспечения, что актуально в связи с внедрением дистанционного обучения школьников, особо детей-инвалидов, длительно не посещающих школу.

Из-за сокращения финансирования программы уменьшается количество учащихся, участвующих в мероприятиях регионального и Всероссийского уровня, не удалось провести на должном уровне курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников с приглашением специалистов областного института развития образования.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования:

- снижение неравенства между учениками базовой школы и филиалов образовательных учреждений в доступе к качественным услугам общего и дополнительного образования путём проведения мероприятий по оптимизации сети учреждений образования;

- повышение качества образования за счет модернизации содержания и технологий образования;

- увеличение количества образовательных учреждений, обеспечивающих современные условия обучения.

Образовательные учреждения Ельнинского района имеют высокий кадровый потенциал: 91% педагогических работников аттестованы на категорию (первая – 64%, высшая – 27%, имеют соответствие занимаемой должности 6%, не имеют категории – 3%).

Все школы подключены к сети Интернет, имеют свои сайты и электронные ящики; в 5 общеобразовательных учреждениях имеются свои компьютерные классы и мультимедийные проекторы; получено лабораторное цифровое оборудование для введения ФГОС в 3 общеобразовательных учреждениях района.

Практически все образовательные учреждения имеют современное компьютерное оборудование, 171 единица ПК по району, из них: в городских школах 107, в сельских – 64.

- Успешно реализуется дистанционное образование детей-инвалидов. 
4 человека осваивают образовательные программы в индивидуальном режиме и в той или иной степени интегрируются в образовательную среду, открывающую новые возможности в обучении;

- Контентная фильтрация настроена во всех школах;

- 85% педагогов общеобразовательных учреждений прошли обучение по программам ориентированным на информационные технологии.

Несмотря на принимаемые меры, для информатизации системы образования характерен ряд проблем:

- физическое и моральное старение имеющейся в образовательных учреждениях компьютерной техники;

- образовательные учреждения не в полном объеме оснащены современными программно-аппаратными средствами обучения;

- недостаточный уровень подготовки педагогических и руководящих кадров по эффективному использованию ИКТ в профессиональной деятельности через различные формы обучения;

- отсутствие целостной системы разработки и внедрения информационных ресурсов образовательного назначения.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики:

- оптимизация существующей системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий;

- создание и использование единой образовательной информационной среды;

- создание системы мониторинга, позволяющей определить качественные и количественные показатели эффективности использования средств ИКТ в образовательных учреждениях, выявить проблемы, возникающие в процессе информатизации.

Основой деятельности муниципальной системы образования в настоящее время является реализация идей национального проекта «Образование»: повышение качества обучения и образовательных результатов, создание условий для успешной реализации ФГОС, основными направлениями развития образования Смоленской области. Этому будет способствовать принятие и реализация муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области».

Для выявления и развития одаренных детей в районе применяются следующие меры:

- организация конкурсов, олимпиад, выставок, летних лагерей, соревнований и др.;

- создание в общеобразовательных учреждениях условий для реализации дополнительного образования;

- создание районного банка данных и банка данных образовательных учреждений, содержащих информацию обучающихся, успешных в разных областях;

- создание портфолио развития обучающегося;

- чествование одаренных детей и их наставников на уровне образовательного учреждения, муниципального района, региона.

Стабильно высокими остаются результаты участия детей в конкурсном движении.

Несмотря на принимаемые меры, в системе выявления и развития одаренных детей существует ряд проблем:

- не систематизирована работа по выявлению и развитию детской одаренности и поддержки талантливых детей;

- не организовано сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей в течение всего периода их образования;

- не организована консультационная помощь родителям и педагогам, работающим с талантливыми детьми.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики развития системы поддержки и развития талантливых детей:

- увеличение доли детей, включенных в систему выявления, развития, поощрения и поддержки одаренных детей;

- увеличение доли участников всероссийских, областных и районных мероприятий;

- увеличение доли победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, фестивалей различных уровней.

С целью формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях применяются следующие меры:

- реализуются программы здоровье сберегающей деятельности;

- в общеобразовательных учреждениях организована работа спортивных кружков;

- в летний каникулярный период образовательные учреждения организуют лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ.

Несмотря на принимаемые меры, не решенными остаются следующие проблемы:

- устаревшее оснащение спортивных залов в образовательных учреждениях;

- недостаточная мотивация у детей к здоровому образу жизни;

- недостаточная сформированность навыков бережного отношения к здоровью.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики:

- профилизация летних лагерей образовательных учреждений;

- сохранение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных кружках;

- увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением в период школьных каникул.

Для организации системы питания в общеобразовательных учреждениях района осуществляются следующие меры:

- образовательные учреждения работают по прямым договорам с единственным поставщиками продуктов и питание организуют самостоятельно;

- питание организовано за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджета, средств родителей.

Несмотря на принимаемые меры, для системы организации питания в общеобразовательных учреждениях района нерешенными остаются следующие проблемы:

- слабо развитая инфраструктура и материально-техническая база организации питания в образовательных учреждениях.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики:

- обеспечение сбалансированность рациона питания обучающихся и воспитанников с учетом гигиенических требований и рекомендаций;

- увеличение ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом, возможность производства обогащенных продуктов;

- улучшение материально-технической базы школьного и дошкольного питания в соответствие с современными требованиями технологии производства и организации обслуживания обучающихся.

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений района были приняты меры:

- оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей все образовательные учреждения района;

- проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений;

- проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки, выполнены молниезащиты зданий;

- проведён частичный ремонт электропроводки, пожарных выходов, замена светильников, приобретены первичные средства пожаротушения;

- во всех школах района установлены тревожные кнопки, оснащенные системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии, системами видеонаблюдения, наружным электрическим освещением территории.

Несмотря на принимаемые меры, нерешенными остаются следующие проблемы:

- во многих учреждениях требуется замена дверей и оконных блоков.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики:

- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района;

- подготовка обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений умелым действиям при обнаружении пожара;

- создание локальных систем оповещения и связи в образовательных учреждениях района для организации оповещения обучающихся, воспитанников и работников;

- повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных учреждений района.

Решение данных проблем через реализацию муниципальной целевой программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» позволит:

- продолжить совершенствование условий, обеспечивающих государственные гарантии на получение качественного образования гражданами на территории Ельнинского района;

- обеспечить возможности получения образования в соответствии со склонностями и потребностями учащихся на основе использования современных педагогических технологий;

- повысить эффективность деятельности системы дополнительного образования по обеспечению каждого ребенка и его родителей пространством для свободного осознанного выбора индивидуального развития, а также в целях государственной поддержки талантливой молодежи;

- совершенствовать управление системы образования на основе солидарной ответственности отдела образования и образовательных учреждений за результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.

В конечном итоге, реализация комплекса мер по модернизации общего образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» благоприятно отразится на совершенствовании условий, обеспечивающих государственные гарантии на получение качественного образования гражданами на территории Ельнинского района

Настоящая Программа, которая представляет собой совокупность подпрограмм, охватывает практически весь спектр проблем муниципальной системы образования. Выполнение программных мероприятий создаст условия для успешного функционирования муниципальной системы образования и позволит осуществить комплексный подход к модернизации образования, в рамках национального проекта «Образование». Качественная подготовка выпускников общеобразовательных школ в перспективе окажет благоприятное влияние на развитие народнохозяйственного комплекса и бюджетной сферы Ельнинского района.

2. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Целью Программы является: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества.

Основными задачами Программы являются:

1. Развивать материально-техническую базу образовательных учреждений.

2. Совершенствовать структуру муниципальной образовательной сети.

3. Развивать кадровый ресурс образовательной системы.

4. Обновлять экономические и организационно-управленческие механизмы в системе муниципального образования.

5. Развивать систему оценки и контроля качества образования, обеспечивать публичную доступность ее результатов, совершенствовать систему работы с талантливыми детьми.

6. Совершенствовать содержание и технологии образования. Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты.

7. Создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирования здорового образа жизни детей, обеспечения их безопасности.

8. Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов.

9. Совершенствование и повышение эффективности системы организации школьного питания.

10. Комплексное решение проблем профилактики, снижения уровня заболеваемости, укрепления здоровья детей, создание условий для формирования у них отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха;

11. Обеспечение пространственной доступности услуг, предоставляемых ОУ.

12. Обеспечение доступа к качественному образованию.

13.Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования.

Значения показателей задач:

1) Рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования 98% от общего числа опрошенных;

2) Рост удовлетворенности населения качеством общего образования 98% от общего числа опрошенных;

3) Рост удовлетворенности населения качеством дополнительного образования 98% от общего числа опрошенных;

4) Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, здание которых требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0%;

5) Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениях, до 0%;

6) Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан, независимо от места жительства и состояния здоровья 100%;

7) Уровень соответствия образования современным образовательным стандартам;

8) Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение, на уровне 100%;

9) Количество талантливых обучающихся, получающих премии ежегодно до 1 чел;

10) Увеличение удельного веса учителей в возрасте до 30 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений до 24%;

11) Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования до 60%;

12) Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих услуги дошкольного образования 40%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы.

1) Обеспечение соответствия муниципальной системы образования современным требованиям общества;

2) Повышение доступности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования;

3) Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих оптимальное сочетание фундаментальности и компетентного подхода;

4) Развитие вариативности образовательных программ;

5) Обеспечение функциональной грамотности и социальной компетентности выпускников общеобразовательных школ;

6) Интеграция ресурсов дополнительного и общего образования;

7) Улучшение кадрового обеспечения системы образования;

8) Повышение эффективности использования бюджетных средств;

9) Расширение общественного участия в управлении образованием;

10) Повышение эффективности управления образованием;

11) Улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально технической базы образовательных учреждений;

12) Расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;

13) Снижение вероятности и масштаба асоциальных явлений среди детей;

14) Предоставление возможности выбора индивидуальной образовательной траектории учащимися через введение предпрофильной подготовки и профильного обучения, а также интеграцию и кооперацию с учреждениями дополнительного образования детей.

3. Общая характеристика основных программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

Общая характеристика основных программных мероприятий представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования  муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

На реализацию Программы необходимо 753576,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 141730,4 тыс. руб.;

2021 – 152566,9 тыс. руб.;

2022 – 160152,8 тыс. руб.;

2023 – 149297,2 тыс. руб.;

2024 – 149829,1 тыс. руб..

- 174554,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 44920,0тыс. руб.;

2021 – 39996,2 тыс. руб.;

2022 – 42319,0 тыс. руб.;

2023 – 26326,3 тыс. руб.;

2024 – 20992,6 тыс. руб.

Финансирование программы из бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области будет осуществляться в пределах средств, утвержденных на ее реализацию в решении «О бюджете муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период».

579022,3 тыс.  рублей – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 96810,4 тыс. руб.;

2021 –112570,7 тыс. руб.;

2022 –117833,8 тыс. руб.;

2023 – 122970,9 тыс. руб.;

2024 – 128836,5 тыс. руб.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Положение об отделе образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (новая редакция) 
(утв. Решением Ельнинского районного Совета депутатов от 21.04.2014 № 16);

3. Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» в каникулярное время, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 12.05.2014 № 378.

6. Применение мер муниципального регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы

Применение мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы не предусмотрено.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| № п\п | Наименование подпрограммы и показателя | Единица измерения | Базовые значения по годам |  |  | Планируемые значения показателей (на период реализации решения Ельнинского районного Совета депутатов о местном бюджете) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1. | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1. Рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных; | % | 97,6 | 97,8 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | № 2. Рост удовлетворенности населения качеством общего образования от общего числа опрошенных; | % | 97,6 | 97,8 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | № 3. Рост удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных; | % | 97,6 | 97,8 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | № 4. Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, здание которых требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | № 5. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | № 6. Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан, независимо от места жительства и состояния здоровья | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 7. Уровень соответствия образования современным образовательным стандартам | % | 96 | 96 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 8. Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение; | % | 85 | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 9. Количество талантливых обучающихся, получающих премии ежегодно | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | № 10. Увеличение удельного веса учителей в возрасте до 30 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений; | % | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | № 11. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 58 | 59 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | № 12. Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих услуги дошкольного образования. | % | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | №13. Обеспечение предоставления на территории муниципального образования качественного и доступного образования | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1. Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования | % | 56,3 | 56,3 |  | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| Подпрограмма «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1. Достижение школьниками новых качественных образовательных результатов | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 2.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование, обеспеченных бесплатным горячим питанием (%) | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1.Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | % | 68 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1. Уровень комплексной безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района | % | 97 |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Подпрограмма «Здоровый ребенок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1. Приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарного законодательства | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 2. Обеспечение образовательных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием | % | 90 |  | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 3. Организация в образовательных учреждениях мероприятий по профилактике табакокурения, употребления психоактивных веществ, а также проведение мероприятий, способствующих формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 4. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | № 5. Организация отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул. | % | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1. Доля детей, включенных в систему выявления, развития и поддержки одаренных детей, в общей численности учащихся | % | 92 |  | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | № 2. Доля детей школьного возраста участников районных, областных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров | % | 45 |  | 50 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,5 | 52,5 |
|  | № 3. Доля учащихся охваченных внеурочной кружковой и иной деятельностью | % | 75,4 |  | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
|  | № 4. Доля педагогов, работающих с одаренными детьми, повышающих свой профессиональный уровень | % | 80 |  | 83 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
|  | № 5. Доля талантливых педагогов, создающих специальные образовательные программы для развития различных видов детской одаренности | % | 9 |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Подпрограмма «Управление в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1. Обеспечение предоставления на территории муниципального образования качественного и доступного образования | % |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования  «Ельнинский район»

Смоленской области»

План

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объём средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО, тыс. руб. | 2020 тыс. руб. |  | 2021 тыс. руб. |  | 2022 тыс. руб. | 2023 тыс. руб. | 2024 тыс. руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1. Рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 1.1. Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей и выравнивание стартовых возможностей | Отдел образования, ДОУ | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 2 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2. Рост удовлетворенности населения качеством общего образования от общего числа опрошенных; |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97,8 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 2.1. Внедрение новых ФГОС |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Укрепление материально технической базы в образовательных организациях | Отдел образования, ОО | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 535,0 16,5 |  | 0 | 535,0 16,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Повышение квалификации учителей и руководителей образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС | Отдел образования, ОО | Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Мероприятия по организации пред профильной подготовки и профильного обучения | Отдел образования, ОО | Муниципальный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Участие педагогов района в работе ШМО, РМО, семинарах, конференциях и т.д. | Отдел образования, ОО | Муниципальный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. | Отдел образования, ОО | Муниципальный бюджет | 3505,4 |  | 1247,8 | 670,7 |  | 530,0 | 529,2 | 527,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Организация работ групп обучающихся по ремонту зданий ОО и благоустройству территорий (трудоустройство несовершеннолетних) | Отдел образования, ОО | Муниципальный бюджет | 256,0 |  | 86,3 | 109,7 |  | 60,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Пособие, причитающееся приемным родителям денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью | Отдел образования, | областной бюджет | 16128,2 |  | 2415,2 | 3064,2 |  | 3549,6 | 3549,6 | 3549,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям | отдел образования | областной бюджет | 5473,5 |  | 980,7 | 1123,2 |  | 1123,2 | 1123,2 | 1123,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Проезд детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций | отдел образования | областной бюджет | 00 |  | 0 | 0 |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | отдел образования | областной бюджет | 7044,2 |  | 1223,9 | 1413,9 |  | 1468,8 | 1468,8 | 1468,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. Организация и проведение мероприятий с детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (праздники, спортивные мероприятия и др.) | отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой | отдел образования | Муниципальный бюджет Областной бюджет | 00 00 |  | 00 00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы |  |  | 32958,8 |  | 5953,9 | 6933,2 |  | 6731,6 | 6670,8 | 6669,3 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3 «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3. Рост удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных; |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 3.1. Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей | Отдел образования, ОО | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Укрепление материально технической базы организации дополнительного образования |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4. Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, здания которых требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Проведение капитальных ремонтов в образовательных организациях |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 5 «Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 5. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Организация и проведение пробных ЕГЭ |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 5 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 6 «Обеспечение предоставления образования, независимо от места проживания обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 6. Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан, независимо от места жительства и состояния здоровья |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1. Создание без барьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях | Отдел образования, ОО | Муниципальный бюджет Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Организация перевозок обучающихся к образовательным организациям |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Обновление парка школьных автобусов | Отдел образования, ОО | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Приобретение ГСМ | Отдел образования, ОО | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 6 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 7 «Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 7. Уровень соответствия образования современным образовательным стандартам |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1. Проведение районной педагогической конференции |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 7 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 8 «Обеспечение предоставления образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 8. Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей – инвалидов, которым не противопоказано обучение |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1. Курсовая переподготовка педагогов для организации и обучения детей ОВЗ с использованием дистанционных технологий |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Приобретение и замена компьютерного и учебного оборудования |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 8 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 9 «Поддержка одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 9. Количество талантливых обучающихся, получающих премии ежегодно |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Организация и проведение муниципального и школьного этапов Всероссийской олимпиады школьников |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Участие в конкурсах и соревнованиях областного, Всероссийского уровня |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 9 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 10 «Совершенствование методического сопровождения образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 10. Увеличение удельного веса учителей в возрасте до 30 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10.1. Участие в областных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. Оборудование рабочего места молодого педагога |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 10 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 11 «Преемственность дошкольного и начального общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 11. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 11.1. Открытие групп дошкольного образования при образовательных организациях |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 11 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 12 «Организация предоставления дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 12. Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих услуги дошкольного образования |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.1. Открытие дополнительных групп в ДОУ для воспитанников в возрасте от 1 до 3 лет |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 12 муниципальной программы |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №13 Обеспечение предоставления на территории муниципального образования качественного и доступного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель №13. Обеспечение предоставления на территории муниципального образования качественного и доступного образования |  | муниципальный бюджет областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 00 | 00 | 00 |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Совершенствование доступности оказание услуги (работ) муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 1. Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| 1.1. Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями |  | Муниципальный бюджет Областной бюджет | 68092,5 56328,6 | 15035,6 9667,6 |  | 14531,2 10398,8 |  | 15481,9 11490,9 | 11521,9 12060,6 | 11521,9 12710,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Субсидия на коммунальные расходы |  | Областной бюджет | 00 |  |  |  |  | 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Расходы в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников учреждений, в связи с повышением МРОТ с 01.05.2018 г. |  | Муниципальный бюджет Областной бюджет | 00 00 |  |  |  |  | 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Выплата компенсации за присмотр и уход ребенка в ДОУ |  | Областной бюджет | 5259,2 | 725,2 |  | 1038,4 |  | 1165,2 | 1165,2 | 1165,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме |  |  | 129680,3 | 25428,4 |  | 25968,4 |  | 28138,0 | 24747,7 | 25397,8 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Совершенствование качества, доступности и эффективности оказание услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 1. Достижение школьниками новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями |  | Муниципальный бюджет Областной бюджет | 51336,8 406378,6 | 14632,0 74265,5 |  | 14274,3 76970,0 |  | 15425,2 81421,0 | 6245,9 84893,4 | 759,4 88828,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Создание условий в образовательных органи зациях,расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (региональный проет «Успех каждого ребенка») |  | областной бюджет муниципальный | 338,3 17,8 |  |  | 338,3 17,8 |  |  | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (региональный поект «Современная школа»)_ |  | Областной бюджет | 13063,7 | 456,5 |  | 1411,4 |  | 2641,3 | 3690,2 | 4864,3 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Субсидия на коммунальные расходы |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Компенсация расходов на оплату жилья, отопление, освещение педработникам |  | Областной бюджет | 6519,2 | 1320,8 |  | 1310,4 |  | 1296,0 | 1296,0 | 1296,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифрового и гумманитарного профилей |  | Областной бюджет Местный бюджет | 93,3 3,4 | 23,3 1,2 |  | 70,0 2,2 |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности |  | Областной бюджет Местный бюджет | 23,3 0,7 |  |  | 23,3 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |  | Областной бюджет Местный бюджет | 18892,9 173,8 | 1863,7 1,9 |  | 4317,8 43,6 |  | 4191,5 42,3 | 4188,9 42,3 | 4331,0 43,7 |  |  |  |  |  |
| 1.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам |  | Областной бюджет | 33487,9 | 2604,0 |  | 7534,5 |  | 7812,0 | 7812,0 | 7725,4 |  |  |  |  |  |
| 1.10.Создание Центра «Точка Роста» для повышения качества образования в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленности (региональный проект «Современная школа») |  | Областной бюджет Местный бюджет | 1359,3 1,4 |  |  | 1359,3 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 531690,4 | 95168,9 |  | 107675,0 |  | 112829,3 | 108168,7 | 107848,5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие доступности и эффективности дополнительного образования на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 1: Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.1. Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования |  | Муниципальный бюджет Областной бюджет | 15332,4 | 3974,5 00 |  | 3399,5 00 |  | 3169,9 | 2357,5 | 2431,0 | 45,7 |  |  |  |  |
| 1.2. Расходы в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников учреждений, в связи с повышением МРОТ с 01.05.2018 г. |  | Муниципальный бюджет Областной бюджет | 00 00 | 00 00 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Субсидия на коммунальные расходы |  | Областной бюджет | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет использующих сертификаты дополнительного образования. | отдел образования, отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 75 |  |  |
| 1.2 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | отдел образования, отдел культуры | Муниципальный бюджет | 17006,6 | 3410,4 |  | 2748,8 |  | 3555,4 | 3646,0 | 3646,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 32339,0 | 7384,9 |  | 6148,3 |  | 6725,3 | 6003,5 | 6077,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня защиты зданий и сооружений ОУ, предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, охрана труда в образовательных организациях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Уровень комплексной безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 1: уровень комплексной безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района | отдел образования | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 1.1. Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными организациями образования |  | Муниципальный бюджет | 5858,8 | 1977,4 |  | 1951,4 |  | 1930,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 2 «Создание условий для комплексной безопасности, охраны и укрепления образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными организациями, а также подведомственными учреждениями отделу образования | отдел образования | Муниципальный бюджет | 2649,5 | 2499,5 |  | 150,0 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обеспечение функционирования: - прикладного программного обеспечения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей ППО АИСТ ГБД; - федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) |  | муниципальный бюджет | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Изготовление проектно-сметной документации для участия в национальных проектах |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Обеспечение муниципальных бюджетных организаций оборудованием и приобретением материальных запасов в школьных столовых |  | муниципальный бюджет | 0,0 | 00 |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Предотвращение антиэкстремистской и антитеррористической угрозы в образовательных организациях |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 8508,3 | 4476,9 |  | 2101,4 |  | 1930,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Здоровый ребенок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 1: Приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарного законодательства | отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. Поддержание санитарно-гигиенического режима в ОУ (световой, тепловой, проветривание, состояние мебели и окон). | образовательные организации | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. Осуществление контроля за соблюдением норм СанПина в образовательных организациях. | отдел образования, образовательные организации |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Организация в образовательных организациях мероприятий по профилактике табакокурения, употребления психоактивных веществ, а также проведение мероприятий, способствующих формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 2: Организация в образовательных организациях мероприятий по профилактике табакокурения, употребления психоактивных веществ, а также проведение мероприятий, способствующих формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни | отдел образования образовательные организации | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. Организация и проведение педагогических и социально-просветительских мероприятий по профилактике табакокурения, употребления спиртных напитков и наркотических средств. | образовательные организации |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.2. Тестирование учащихся по выявлению вредных привычек. | образовательные организации |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3 «Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 3: Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта | отдел образования образовательные организации | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1. Активизация активного отдыха на переменах (подвижные игры) | образовательные организации |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.2. Приобщение семьи к занятиям физической культурой и спортом, организация лектория по пропаганде здорового образа жизни. | образовательные организации | муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.3. Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом детей и подростков | образовательные организации |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.4. Анализ состояния здоровья, занятости учащихся физической культурой и спортом: -определение группы здоровья, выявление отклонений; - занятость в спортивных секциях; -участие в спортивных мероприятий. | отдел образования образовательные организации |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 4 «Организация летних оздоровительных дагерей на базе школ с дневным пребыванием детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 4: Организация отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.1. Проведение заседаний методических объединений по планированию оздоровительных мероприятий и дней здоровья в образовательных организациях | отдел образования |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2. Организация летних оздоровительных лагерей на базе школ с дневным пребыванием детей | отдел образования образовательные организации | муниципальный бюджет | 180,0 00 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 4.3. Организация новых форм занятости, отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул | Отдел образования образовательные организации | Областной бюджет | 1487,2 | 00 |  | 371,8 | 371,8 |  | 371,8 | 371,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.4. Организация совместной деятельности школы, ФАПов и районной больницы | Образовательные организации |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.5. Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ | Местный бюджет Областной бюджет |  | 00 00 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 5 |  |  | 1667,2 | 60,0 |  | 431,8 | 431,8 |  | 371,8 | 371,8 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 1: Доля детей, включенных в систему выявления, развития и поддержки одаренных детей, в общей численности учащихся (%) | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.1. Внедрение программ раннего выявления одаренных детей | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Разработка и внедрение программ, направленных на творческое развитие детей | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Создание районного информационного банка данных об одаренных детях | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Выделение отличникам учебы ежемесячной стипендии имени М. И. Глинки | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Выплата ежегодных премий выпускникам, награжденных медалями | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Создание странички в сети ИНТЕРНЕТ для информирования широкой общественности о ходе реализации подпрограммы | Отдел образования | Без Финансирования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Увеличение участников районных, областных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 2: Доля детей школьного возраста участников районных, областных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров (%) | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,5 | 52,5 |
| 2.1. Проведение районных предметных олимпиад школьников | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Участие школьников района в областных предметных олимпиадах | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Проведение районных фестивалей и конкурсов детского творчества, выставок творческих работ учащихся, интеллектуально-игровых программ, направленных на развитие талантов, ярмарок талантов | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Участие школьников района в областных фестивалях и конкурсах детского творчества | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Проведение районной спартакиады школьников | Отдел образования ДЮСШ | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Участие школьников района в областной спартакиаде | Отдел образования ДЮСШ | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Проведение городского конкурса «Ученик года» | Отдел образования Отдел культуры | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3 «Организация внеурочной, кружковой и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 3: Доля учащихся, охваченных внеурочной кружковой и иной деятельностью (%) | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 3.1. Районные научно-практические конференции школьников «День науки» | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Создание внутришкольной системы дополнительного образования для способных детей: филиалы музыкальной школы, клубы, кружки, спортивные секции, научные общества учащихся | Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 4 «Поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми, повышающих свой профессиональный уровень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 4: Доля педагогов, работающих с одаренными детьми, повышающих свой профессиональный уровень (%) | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| 4.1. Целевая поддержка специалистов, работающих с одаренными детьми по повышению квалификации и мастерства | Отдел образования Образовательные организации | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 5 «Диссеминация опыта педагогов, создающих специальные образовательные программы для развития различных видов детской одаренности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 5: Доля талантливых педагогов, создающих специальные образовательные программы для развития различных видов детской одаренности (%) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.1. Обеспечение образовательных учреждений методическими, информационными, дидактическими материалами по подпрограмме «Одаренные дети». | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Проведение районных семинаров, круглых столов, конференций по проблемам организации работы с одаренными детьми | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Обеспечение организационных условий для эффективного управления функционированием и развитием системы образования в районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель № 1. Обеспечение предоставления на территории муниципального образования качественного и доступного образования | отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг в системе образования | отдел образования образовательные организации | муниципальный бюджет | 10122,5 | 1993,4 |  | 2018,4 |  | 2064,3 | 1983,5 | 2062,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолених и совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными | отдел образования образовательные организации | областной бюджет | 6609,9 | 1264,0 |  | 1290,4 |  | 1302,5 | 1351,2 | 1401,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по основному мероприятию №1 |  |  | 16732,4 | 3257,4 |  | 3308,8 |  | 3366,8 | 3334,7 | 3464,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | 16732,4 | 3257,4 |  | 3308,8 |  | 3366,8 | 3334,7 | 3464,7 |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | 753576,4 | 141730,4 |  | 152566,9 |  | 160152,8 | 149297,2 | 149829,1 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового документа | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Регулирует отношения возникающие при предоставлении образовательных услуг. | Действующий |
| 2. | Положение об отделе образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (новая редакция), утв. Решение Ельнинского районного Совета депутатов от 21.04.2014 № 16 | Обеспечивает реализацию полномочий в сфере образования на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | Действующий |
| 3. | Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в каникулярное время, утв. постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 12.05.2014 № 378 | Регулирует отношения возникающие при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в каникулярное время | Действующий |

ПОДПРОГРАММА

«Дошкольное образование»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дошкольное образование»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий Подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Дошкольные образовательные учреждения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель Подпрограммы | Цель Подпрограммы – повышение качества, доступности и эффективности бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Задачи Подпрограммы: 1) обеспечение качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования; 2) обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования; 3) сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги по предоставлению дошкольного образования. |
| Целевой показатель Подпрограммы | Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы ассигнований Подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 129680,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 25428,4тыс. руб.; 2021 – 25968,4 тыс. руб.; 2022 – 28138,0 тыс. руб.; 2023 – 24747,7 тыс. руб.; 2024 – 25397,8 - 68092,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 15035,6 тыс. руб.; 2021 – 14531,2тыс. руб.; 2022 – 15481,9 тыс. руб.; 2023 – 11521,9 тыс. руб.; 2024 – 11521,9 тыс.руб. - 61587,8 тыс. рублей – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 10392,8 тыс. руб.; 2021 – 11437,2 тыс. руб.; 2022 – 12656,1 тыс. руб.; 2023 – 13225,8 тыс. руб.; 2024 – 13875,9 тыс. руб. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации Подпрограммы

На территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образования предоставляют 3 образовательных учреждения:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок».

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в муниципальном образовании в 2021 году составляет 719  человек (понижение, в 2020 году - 823).

Число детей, охваченным дошкольным образованием в 2021  году – 288 чел. (уменьшение, в 2020 году - 332). Это произошло  в связи с увеличением размера родительской платы и низкими доходами населения и родители отказываются от места в детском саду или переносят желаемую дату зачисления в детский сад на более поздний срок.

Численность педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений составляет 22 человека, из них 64,4% имеют высшее образование, 36,6% средне-специальное образование.

Дошкольное образование осуществляется на основании Федерального государственного образовательного стандарта, который отражает согласованные социально-культурные и общественно-государственные ожидания относительно уровня развития дошкольника. Для повышения качества дошкольного образования необходимо:

- совершенствовать содержание и технологии дошкольного образования;

- продолжить формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей;

- обеспечить сохранение сети ДОУ и создание условий для их функционирования и развития;

- объединить усилия детского сада, семьи и школы по сохранению и укреплению здоровья детей;

- создать условия для выравнивания стартовых возможностей при поступлении детей в школу;

- повысить социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических работников.

В 2021-2022 годах деятельность отдела образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области была направлена на успешную реализацию Федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, приоритетного национального проекта «Образование», выполнение муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области».

Реализация районной целевой программы развития системы образования позволила:

1. Активизировать работу по законодательному и нормативно-правовому обеспечению развития районной системы образования.

2. Создать условия для обеспечения доступности качественного дошкольного образования.

3. Проводить экспериментальную работу, направленную на повышение качества дошкольного образования по внедрению современных информационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений.

В результате наблюдается положительная динамика развития системы дошкольного образования – увеличивается доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и от 5 до 7 лет, получающих предшкольные образовательные услуги.

Однако существующие проблемы дошкольного образования не могут удовлетворить растущие потребности населения. Для обеспечения общедоступного качественного дошкольного образования необходимо:

- развитие системы дошкольного образования, отвечающей социальным запросам родителей: создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях путем открытия новых групп в МБДОУ «Теремок», создание групп кратковременного пребывания детей на базе сельских школ, вариативность услуг дошкольного образования;

- расширение возможностей обучения детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями;

- организация предоставления образовательных и дополнительных услуг детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, с использованием ресурсного и кадрового потенциала образовательных учреждений;

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение профессионального уровня с учетом современных требований;

- укрепление ресурсного обеспечения, материально-технической базы учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом современных требований к построению развивающей среды;

- оказание методической и консультационной помощи родителям (Законным представителям).

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение качества, доступности и эффективности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы:

Совершенствование доступности оказание услуги (работ) муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного и областного бюджетов.

На реализацию Подпрограммы необходим общий объем финансирования в размере 129680,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 25428,4 тыс. руб.;

2021 – 25968,4 тыс. руб.;

2022 – 28138,0 тыс. руб.;

2023 – 24747,7 тыс. руб.;

2024 – 25397,8 тыс. руб.

- 68092,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 15035,6 тыс. руб.;

2021 – 14531,2тыс. руб.;

2022 – 15481,9 тыс. руб.;

2023 – 11521,9 тыс. руб.;

2024 – 11521,9 тыс. руб.

- 61587,8 тыс. рублей – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 10392,8 тыс. руб.;

2021 – 11437,2 тыс. руб.;

2022 – 12656,1 тыс. руб.;

2023 – 13225,8 тыс. руб.;

2024 – 13875,9 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА

«Общее образование»

муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Общее образование»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цели подпрограммы | Цель подпрограммы – повышение качества, доступности и эффективности бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Задачи Подпрограммы: 1) обеспечение качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению бесплатного общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях; 2) обеспечение, независимо от места проживания, доступности бесплатного общего образования; 3) сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | Достижение школьниками новых качественных образовательных результатов |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 531690,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 95168,9 тыс. руб.; 2021 – 107675,0 тыс. руб.; 2022 – 112829,3 тыс. руб.; 2023 – 108168,7 тыс. руб.; 2024 -107848,5 тыс. руб. - 51533,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 14635,1тыс. руб.; 2021 – 14340,0 тыс. руб.; 2022 – 15467,5 тыс. руб.; 2023 – 6288,2 тыс. руб.; 2024 – 803,1 тыс. руб. - 480156,5 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 80533,8 тыс. руб.; 2021 – 93335,0тыс. руб.; 2022 – 97361,8 тыс. руб.; 2023 – 101880,5 тыс. руб.; 2024 – 107045,4 тыс. руб. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации Подпрограммы

На территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области услуги по предоставлению бесплатного общего образования предоставляют 5 общеобразовательных учреждений, 2 из которых имеют филиалы:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ельнинская средняя школа № 1 имени М.И. Глинки;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. К.И. Ракутина;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Коробецкая средняя школа;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павловская средняя школа;

- филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Коробецкой средней школы д. Высокое;

- Ивано-Гудинский  филиал МБОУ Коробецкой средней школы;

- Фенинский филиал МБОУ Павловской средней школы;

- Богородицкий филиал МБОУ Павловской средней школы.

Численность учеников, обучающихся в городских муниципальных общеобразовательных школах – 917 человек (971 чел. в 2020 г.), на селе – 104 человека (112 чел. в 2020 г.).

Численность педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений – 123 человек, из них:

- в городе – 72 человек;

- на селе – 51 человек.

Из числа работающих педагогов 85% имеют высшее образование, 15% средне-специальное.

Стаж работы педагогов распределяется следующим образом:

менее 5-ти лет – 4 (3,1%);

от 5 до 10 лет – 3 (2,3%);

от 10 до 20 лет – 11 (8,5%);

более 20 лет – 110 (85,9%).

Государственная итоговая аттестации выпускников 11-х классов 2021 года проходила в форме единого государственного экзамена ЕГЭ – 48 выпускников и

Успеваемость выпускников при сдаче ЕГЭ по русскому языку достигла показателя – 100%, по математике – 100% .Удельный вес выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, составил 100%.

Награждены золотыми медалями 11  выпускников.

Анализ образовательной ситуации в Ельнинском районе в части обновления содержания образования, форм и методов обучения, удовлетворения образовательных услуг показал, что традиционно важнейшими показателями эффективности работы педагогических коллективов на муниципальном уровне являются:

- качество знаний и умений учащихся;

- количество успевающих учащихся;

- число учащихся, оставленных на повторный курс обучения;

- количество выпускников, награжденных золотой и серебряной медалями.

Качество знаний остается одним из важнейших приоритетов развития образования в районе.

Отмечается позитивная динамика в отношении показателей качества обучения в районе. За последние годы процент качества знаний остается стабильным 38%.

Общий процент обученности учащихся на протяжении ряда лет остается стабильным и составляет 99%.

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника в 2021 году составила «9,2». Охват детей в возрасте от 6,6 до 18 лет общим образованием составляет 100%.

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации, проходящей в форме и по материалам единого государственного экзамена, в целом подтверждает общий уровень подготовки выпускников по предметам учебного плана.

Ежегодно учащиеся образовательных учреждений района участвуют в предметных олимпиадах. В муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году принимало участие 134 обучающихся, что составляет 32,3% от общего числа обучающихся 7 – 11 классов. Некоторые из них участвовали по 2-м и более предметам.

По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 26 обучающихся стали победителями, из них 4 участника стали победителями по 2-м предметам, 1 участник стал победителем по 3-м предметам и 1 по 4-м предметам.

Удельный вес обучающихся, охваченных образовательными программами общего образования, в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составил 100%.

Педагогические коллективы общеобразовательных учреждений района целенаправленно работают по обновлению содержания образования, активно используют передовые педтехнологии в учебно-воспитательном процессе. В учреждениях общего образования получили распространение программы развивающего обучения: «Начальная школа XXI века», «Гармония». На уровнях основного и среднего общего образования  организовано предпрофильное обучение.

На территории района реализуются региональные проекты «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках этих проектов выполнен ряд мероприятий. В 2020 года на базе МБОУ Ельнинской СШ №2 им. К.И.Ракутина открыт Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В 2021 году на базе МБОУ Ельнинской СШ № 3 открыт Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Эти Центры созданы как структурное подразделение общеобразовательной организации. Целями деятельности Центров являются создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарных профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Центр «Точка роста» оснащен мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами.

Для повышения качества образования необходимо:

- совершенствовать содержание и технологии общего образования;

- продолжить формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей;

- принимать участие в сопоставительных исследованиях;

- обеспечить инновационный характер базового образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях;

- продолжать организацию опытно-экспериментальной работы по актуальным педагогическим проблемам.

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение качества, доступности и эффективности бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях. Целевые показатели изложены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы:

Совершенствование качества, доступности и эффективности оказание услуги (работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного и областного бюджетов.

На реализацию Подпрограммы необходимо 531690,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 95168,9 тыс. руб.;

2021 – 107675,0 тыс. руб.;

2022 – 112829,3 тыс. руб.;

2023 – 108168,7 тыс. руб.;

2024 – 107848,5 тыс. руб..

- 51533,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 14635,1 тыс. руб.;

2021 – 14340,0 тыс. руб.;

2022 – 15467,5тыс. руб.;

2023 – 6288,2 тыс. руб.;

2024 – 803,1 тыс. руб.

- 480156,5 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 80533,8 тыс. руб.;

2021 – 93335,0тыс. руб.;

2022 – 97361,8 тыс. руб.;

2023 – 101880,5 тыс. руб.;

2024 – 107045,4 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА

«Дополнительное образование детей»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дополнительное образование детей»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Организации дополнительного образования детей муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области. |
| Цели подпрограммы | Цель Подпрограммы – повышение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования. |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 32339,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 7384,9 тыс. руб.; 2021 – 6148,3 тыс. руб.; 2022 – 6725,3 тыс. руб.; 2023 – 6003,5 тыс. руб.; 2024 – 6077,0 тыс. руб.. - 32339,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 7384,9 тыс. руб.; 2021 – 6148,3 тыс. руб.; 2022 – 6725,3 тыс. руб.; 2023 – 6003,5 тыс. руб.; 2024 – 6077,0 тыс. руб. - 0,0 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 0,0 тыс. руб.; 2021 – 0,0 тыс. руб.; 2022 – 0,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб.; |

1. Общая характеристика приоритетов муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании «Ельнинский район» реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области.

В муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области по состоянию на 01.01.2021г:

- количество учреждений дополнительного образования, имеющих лицензию на право осуществления дополнительного образования детей - 2 (Ельнинский Центр  творчества, МБУ ДО ДМШ г. Ельни);

- количество детей, охваченных программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования - 787 человека;

- количество общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования - 5;

- количество общеобразовательных организаций, имеющих лицензию на право осуществления дополнительного образования детей - 5;

- количество детей, охваченных программами дополнительного образования на уровне общеобразовательных организаций - 145 человека.

Содержание дополнительного образования района находится в состоянии развития и совершенствования. Разработаны и реализуются перспективные программы развития.

Ведется целенаправленная работа по привлечению в творческие объединения и секции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из числа детей «группы риска».

Вместе с тем, в системе дополнительного образования существует ряд проблем:

- недостаточное количество творческих объединений и секций, ориентированных на старших школьников;

- отток квалифицированных кадров.

Для решения этих проблем направлены следующие задачи:

- создание системы дистанционного дополнительного образования, позволяющей получать дополнительное образование всем желающим, проживающим в отдаленных от центров культуры местах.

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет бюджетных средств, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Решение поставленных задач позволит:

- удовлетворить возрастные потребности детей в определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации;

- обеспечить свободу выбора образовательных программ и равную доступность качественного дополнительного образования;

- реализовать систему персонифицированного финансирования дополнительного образования, предоставить детям сертификаты дополнительного образования;

- обеспечить за счет бюджетных средств легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение качества, доступности и эффективности дополнительного образования на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет использующих сертификаты дополнительного образования.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы:

Развитие доступности и эффективности дополнительного образования на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

На реализацию Подпрограммы необходимо 32339,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 7384,9 тыс. руб.;

2021 – 6158,3 тыс. руб.;

2022 – 6825,3 тыс. руб.;

2023 – 6003,5 тыс. руб.;

2024 – 6077,0 тыс. руб.

- 32339,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 7384,9 тыс. руб.;

2021 – 6148,3 тыс. руб.;

2022 – 6725,3 тыс. руб.;

2023 – 6003,5 тыс. руб.;

2024 – 6077,0 тыс. руб..

- 0,0 тыс. руб. средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 0,0 тыс. руб.;

2021– 0,0 тыс. руб.;

2022 – 0,0 тыс. руб.;

2023 – 0,0 тыс. руб.;

2024 – 0,0 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА

«Безопасность образовательных учреждений»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Образовательные учреждения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области. |
| Цели подпрограммы | Цель Подпрограммы – Повышение уровня защиты зданий и сооружений ОО, предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, охрана труда в образовательных учреждениях района |
| Целевые показатели подпрограммы | Уровень комплексной безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 8508,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 4476,9тыс. руб.; 2021 – 2101,4 тыс. руб.; 2022 – 1930,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 - 8508,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 4476,9 тыс. руб.; 2021 – 2101,4 тыс. руб.; 2022 – 1930,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации подпрограммы

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала, а также материальных ценностей образовательного учреждения от пожаров, несчастных случаев и других чрезвычайных ситуаций.

На территории Ельнинского района функционируют 9 образовательных учреждений.

Несмотря на то, что из муниципального бюджета на мероприятия по капитальному, текущему ремонту, техническую инвентаризацию, обеспечение пожарной безопасности, устройство ограждений ОО выделяются денежные средства, образовательные учреждения нуждаются в дальнейшем проведении мероприятий по комплексной безопасности.

Полностью оснащены системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) с выводом на пульт МЧС и системой оповещения людей 
(далее – СО) все образовательные учреждения района, проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций помещении. Проведён частичный ремонт электропроводки, пожарных выходов, замена светильников, приобретены первичные средства пожаротушения. Во всех образовательных организациях функционируют тревожные кнопки, выведенные на пульт вневедомственной охраны.

В ходе проверок МВД России были выявлены недостатки на предмет технической безопасности и антитеррористической защищённости образовательных учреждений района. Во многих учреждениях требуется замена дверей и оконных блоков. Все эти мероприятия требуют больших финансовых вложений, в связи с этим разработана данная Подпрограмма безопасности образовательных учреждений.

Для того чтобы система пожарной безопасности образовательных учреждений и в дальнейшем соответствовала всем правилам и нормам, необходимо регулярное финансирование необходимых мероприятий.

Основными выявленными при проверках нарушениями в учреждениях образования являются:

- отсутствие системы видеонаблюдения;

- отсутствие КТС;

- слабая укреплённость входных дверей и запасных выходов;

- отсутствие обучения персонала

- отсутствие либо изношенность ограждений территории учреждений.

2. Цели и целевые показатели подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня защиты зданий и сооружений ОО, предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, охрана труда в образовательных учреждениях района.

Целевые показатели изложены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы:

1. Уровень комплексной безопасности образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных учреждениях района:

1.1. Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования.

1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

Основные мероприятия подпрограммы изложены в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

На реализацию Подпрограммы необходимо 8508,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 4476,9 тыс. руб.;

2021 – 2101,4 тыс. руб.;

2022 – 1930,0 тыс. руб.;

2023 – 0,0 тыс. руб.

2024 – 0,0

- 8508,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 4476,9 тыс. руб.;

2021 – 2101,4 тыс. руб.;

2022 – 1930,0 тыс. руб.;

2023 – 0,0 тыс. руб.;

2024 -  0,0

ПОДПРОГРАММА

«Здоровый ребенок»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Здоровый ребенок»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области; Образовательные организации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цели подпрограммы | Цель Подпрограммы – Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | 1) Приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарного законодательства; 2) Обеспечение образовательных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием; 3) Организация в образовательных учреждениях мероприятий по профилактике табакокурения, употребления психоактивных веществ, а также проведение мероприятий, способствующих формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни; 4) Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта; 5) Организация отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул. |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 1667,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 60,0 тыс. руб.; 2021 – 431,8 тыс. руб.; 2022 – 431,8 тыс. руб.; 2023 – 371,8тыс. руб.; 2024 -371,8 тыс. руб. - 180,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 60,0 тыс. руб.; 2021 – 60,0 тыс. руб.; 2022 – 60,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 - 1487,2 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 0,0 тыс. руб.; 2021 – 371,8 тыс. руб.; 2022 – 371,8ыс. руб.; 2023 – 371,8 тыс. руб.; 2024 – 371,8 |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы 
реализации подпрограммы

В образовательных учреждениях на сегодняшний день реализуются программы здоровье сберегающей деятельности. Проводятся спортивные праздники, дни здоровья, лыжные эстафеты, эстафеты «Зарница», тематические классные часы и др.

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования в 2021-2022 гг. работали 42 (28%) кружка и секции спортивной направленности (волейбол, футбол, баскетбол, подвижные игры, ОФП, спортивные игры, настольный теннис и др.), в них занимаются около 630 человек (56%).

Вопросы обеспечения обучающихся образовательных учреждений горячим питанием находятся на постоянном контроле, рассматриваются на рабочих группах, селекторных совещаниях с участием заместителей глав муниципальных образований по социальным вопросам, представителей органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений.

На 43% обновлено технологическое оборудование в пищеблоках школьных столовых.

В 100% общеобразовательных учреждений введен третий час физической культуры; используются здоровьесберегающие технологии, проводятся Дни здоровья.

Организован отдых и оздоровление: на базе общеобразовательных учреждений, лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ.

Предусмотренные средства местного бюджета на оздоровление (оплата дератизации, приобретение газовых баллонов, медикаментов, дезинфицирующих и моющих средств, посуды, оборудования для пищеблоков) не отражают реальную потребность образовательных учреждений для подготовки и проведения отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием.

Общеобразовательными учреждениями проводилась целенаправленная работа, способствующая не только сохранению, но и укреплению здоровья детей, формированию социальной среды, гарантирующей пропаганду здорового образа жизни:

- в 3-х школах разработаны и реализуются программы «Здоровье», в которых определены конкретные цели и задачи, система оздоровительной работы и пути управления ею применительно к условиям каждого образовательного учреждения;

- при организации учебно-воспитательного процесса педагоги школ активно используют здоровье сберегающие технологии;

- в 100% школ введен третий час физической культуры;

- в школах, совместно с медицинскими работниками проводится мониторинг здоровья обучающихся (имеются базы данных о состоянии здоровья детей) и мониторинг ситуации с употреблением наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними. Разработаны циклы бесед по ЗОЖ для различных возрастных групп учащихся;

- в общеобразовательных учреждениях проводится ежегодная диспансеризация учащихся;

- во всех общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание обучающихся (100% обучающихся охвачены питанием). Работают 9 сырьевых столовых, которые оснащены соответствующим технологическим оборудованием, инвентарем, посудой и имеют необходимый штат работников;

- организована работа в школах по увеличению количества детей, покупающих обед из 2-х или из 3-х блюд за счет родительской платы (родительские собрания, анкетирование, беседы по ЗОЖ);

- в школах проводится работа по созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом (ремонтируются спортивные залы, имеются спортивное оборудование и инвентарь, имеются уличные спортивные площадки);

- организована физкультурно-оздоровительная работа, направленная на повышение двигательной активности детей;

- анализ рациональной организации учебного процесса ведется во всех школах по согласованию с органами Роспотребназора.

Ежегодно, перед началом учебного года, перед открытием лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, ТО Роспотребнадзора проводит плановые проверки образовательных учреждений

Основные проблемы:

- недостаточная мотивация у детей к здоровому образу жизни;

- недостаточная сформированность у детей и подростков навыков бережного отношения к здоровью;

- оснащение спортивных залов требует обновления.

Исполнение предписаний Роспотребнадзора требует дополнительного финансирования.

2. Цели и целевые показатели подпрограммы

Цель Подпрограммы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении.

3.Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы:

1. Приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарного законодательства:

1.1. Поддержание санитарно-гигиенического режима в ОО (световой, тепловой, проветривание, состояние мебели и окон).

1.2. Осуществление контроля за соблюдением норм СанПиНа в образовательных учреждениях.

2. Обеспечение образовательных учреждений необходимым медицинским оборудованием и препаратами:

2.1. Улучшение материальной базы медицинских кабинетов образовательных учреждений.

3. Организация в образовательных учреждениях мероприятий по профилактике табакокурения, употребления психоактивных веществ, а также проведение мероприятий, способствующих формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни:

3.1. Организация и проведение педагогических и социально-просветительских мероприятий по профилактике табакокурения, употребления спиртных напитков и наркотических средств.

3.2. Тестирование учащихся по выявлению вредных привычек.

4. Укрепление здоровья детей средствами

физической культуры и спорта

4.1. Активизация активного отдыха на переменах (подвижные игры).

4.2. Приобщение семьи к занятиям физической культурой и спортом, организация лектория по пропаганде здорового образа жизни.

4.3. Вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом детей и подростков.

4.4. Анализ состояния здоровья, занятости обучающихся  физической культурой и спортом:

- определение группы здоровья, выявление отклонений;

- занятость в спортивных секциях;

-участие в спортивных мероприятиях.

5. Организация отдыха и оздоровления детей

в период школьных каникул

5.1. Проведение заседаний методических объединений по планированию оздоровительных мероприятий и дней здоровья в образовательных учреждениях.

5.2. Организация летних оздоровительных лагерей на базе школ с дневным пребыванием детей.

5.3. Организация новых форм занятости, отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул.

5.4. Организация совместной деятельности школ, ФАПов и межрайонной больницы.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

На реализацию Подпрограммы необходимо 1667,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 60,0 тыс. руб.;

2021 – 431,8 тыс. руб.;

2022 – 431,8 тыс. руб.;

2023 – 371,8тыс. руб.;

2024 – 371,8 тыс. руб.

- 180,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 60,0 тыс. руб.;

2021 – 60,0 тыс. руб.;

2022 – 60,0 тыс. руб.;

2023 – 0,0 тыс. руб.;

2024 – 0,0 тыс. руб.

- 667,31487,2 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 00 тыс. руб.;

2021 – 371,8 тыс. руб.;

2022 – 371,8 тыс. руб.;

2023 – 371,8 тыс. руб.;

2024 – 371,8 тыс. руб.

ПОДПРОГРАММА

«Одаренные дети»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, муниципальные образовательные организации |
| Цель подпрограммы | Цель подпрограммы – создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | 1) доля детей, включенных в систему выявления, развития и поддержки одаренных детей, в общей численности учащихся; 2) доля детей школьного возраста участников районных, областных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров; 3) доля учащихся охваченных внеурочной кружковой и иной деятельностью; 4) доля педагогов, работающих с одаренными детьми, повышающих свой профессиональный уровень; 5) доля талантливых педагогов, создающих специальные образовательные программы для развития различных видов детской одаренности. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной подпрограммы | 2020 – 2024 гг. |
| Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. рублей. 0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 0,0 тыс. руб.; 2021 – 0,0 тыс. руб.; 2022 – 0,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации подпрограммы

В новых социально-экономических условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей. В этой связи на муниципальном уровне необходимо оказывать содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также поощрение и поддержка каждого талантливого ребенка.

На территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области действуют образовательные учреждения, в том числе и дополнительного образования, которые работают с одаренными детьми. Это 5 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, два из которых имеют филиалы, Ельнинский Центр творчества.

На высоком методическом уровне развивают творческую одаренность школьников через научно-исследовательскую деятельность педагоги образовательных учреждений района. Результат – высокая успеваемость выпускников 11 классов при сдаче ЕГЭ. Так, например, успеваемость по русскому языку достигла показателя – 100%, по математике – 95% .

Ежегодно учащиеся образовательных учреждений района участвуют в предметных олимпиадах. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году принимало участие 135 обучающихся, что составляет 32,8% от общего числа обучающихся 7 – 11 классов. Некоторые из них участвовали по 2-м и более предметам.

По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 26 обучающихся стали победителями, из них 4 участника стали победителями по 2-м предметам, 1 участник стал победителем по 3-м предметам и 1 по 4-м предметам.

Некоторые образовательные учреждений Ельнинского района находится в сельской местности. Обучается в них 13% от общего количества школьников. Удаленность многих сельских школ от города, не укомплектованность в ряде случаев педагогическими кадрами, отсутствие часов для кружковой работы из-за малочисленности классов создают трудности в работе с одаренными детьми. Тем не менее, заинтересованные и квалифицированные педагоги выявляют, обучают и развивают способности одаренных учащихся.

Большую работу по развитию одаренных детей и подготовке педагогов к работе с такими детьми ведет Ельнинский Центр творчества. В Центре творчества реализуются программы для одаренных детей по таким направлениям как художественно-эстетическое, изобразительное и декоративно-прикладное, историко-краеведческое, военно-патриотическое, спортивное и т.д.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе Ельнинского Центра творчества создан муниципальный опорный центр дополнительного образования (МОЦ), где проводится активная работа по введению системы персонифицированного финансирования системы дополнительного образования с 1 сентября 2020 г., суть которого заключается в предоставлении бесплатного дополнительного образования, посредством сертификатов – это номер в Навигаторе, к которому привязана определенная сумма денежных средств и которая списывается на дополнительные программы учреждений, которые участвуют в персонифицированном финансировании ДОД; по созданию личных кабинетов родителями (законными представителями), имеющими детей в возрасте от 5 до 18 лет, в региональном Навигаторе дополнительного образования Смоленской области. Эта работа необходима для учета детей, получающих дополнительное образование, а также для ознакомления родителей и детей с географией и перечнем программ дополнительного образования по Смоленской области, которыми может воспользоваться любой желающий. В помещениях муниципального опорного центра также проведены ремонт, брендирование, приобретение новой мебели на сумму 644,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Развитие способностей и интересов ребенка осуществляется на занятиях творческих объединений различной направленности.

В работе со старшеклассниками используются такие формы образовательного процесса как лекции, семинары, деловые игры, самостоятельная работа, интеллектуально-познавательные игры, творческие конкурсы.

В целях активизации творческого потенциала обучающихся в Центре творчества было организовано участие детей в областном интеллектуально-творческом марафоне СГУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества и конкурсах и выставках СЮТУР, СЮН и других учреждений Смоленской области.

Систематическая, целенаправленная деятельность по работе с одаренными детьми в творческих объединениях Центра творчества выражается в творческой активности и результативности обучающихся.

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в Ельнинском районе.

Целевые показатели изложены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы:

1. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей.

1.1. Внедрение программ раннего выявления одаренных детей.

1.2. Разработка и внедрение программ, направленных на творческое развитие детей.

1.3. Создание районного информационного банка данных об одаренных детях.

1.4. Создание странички в сети ИНТЕРНЕТ для информирования широкой общественности о ходе реализации подпрограммы.

2. Увеличение участников районных, областных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров.

2.1. Проведение районных предметных олимпиад школьников.

2.2. Участие школьников района в областных предметных олимпиадах.

2.3. Проведение районных фестивалей и конкурсов детского творчества, выставок творческих работ учащихся, интеллектуально-игровых программ, направленных на развитие талантов, ярмарок талантов.

2.4. Участие школьников района в областных фестивалях и конкурсах детского творчества.

2.5. Проведение районной спартакиады школьников.

2.6. Участие школьников района в областной спартакиаде.

2.7. Проведение городского конкурса «Ученик года».

3.3. Организация внеурочной, кружковой и иной деятельности.

3.1. Районные научно-практические конференции школьников: «День науки» среди школьников района.

3.2. Создание внутри школьной системы дополнительного образования для способных детей: филиалы музыкальной школы, клубы, кружки, спортивные секции, научные общества учащихся.

4. Поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми, 
повышающих свой профессиональный уровень

4.1. Целевая поддержка специалистов, работающих с одаренными детьми по повышению квалификации и мастерства.

5. Диссеминация опыта педагогов, создающих специальные образовательные программы для развития различных видов

детской одаренности

5.1. Обеспечение образовательных учреждений методическими, информационными, дидактическими материалами по подпрограмме «Одаренные дети».

5.2. Проведение районных семинаров, круглых столов, конференций по проблемам организации работы с одаренными детьми.

Основные мероприятия подпрограммы изложены в приложении № 2.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

На реализацию Подпрограммы необходимо 0,0 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам:

2020 – 0,0 тыс. руб.;

2021 – 0,0 тыс. руб.;

2022 – 0,0 тыс. руб.;

2023 – 0,0 тыс. руб.;

2024 – 0,0 тыс.руб.

ПОДПРОГРАММА

«Управление в сфере образования»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Управление в сфере образования»

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий Подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области |
| Целевые показатели Подпрограммы | Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг в системе образования района. Создание системы методического, информационного сопровождения образовательных организаций по обеспечению качественного доступного образования в условиях модернизации образования. Развитие социального партнерства сетевого и межведомственного взаимодействия по реализации актуальных задач в системе образования. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолених и совершеннолетних граждан признанных судом недееспособными. |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы ассигнований Подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16732,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 3257,4 тыс. руб.; 2021 – 3308,8 тыс. руб.; 2022 – 3366,8тыс. руб.; 2023 – 3334,7 тыс. руб.; 2024 – 3464,7 тыс. руб. - 10122,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 1993,4 тыс. руб.; 2021 – 2018,4тыс. руб.; 2022 – 2064,3 тыс. руб.; 2023 – 1983,5 тыс. руб.; 2024 -2062,9 тыс. руб. - 6609,9 тыс. рублей – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам: 2020 – 1264,0 тыс. руб.; 2021 – 1290,4 тыс. руб.; 2022 – 1302,5 тыс. руб.; 2023 – 1351,2 тыс. руб.; 2024 – 1401,8 тыс. руб. |

1. Общая характеристика реализации подпрограммы

Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, (далее - отдел) действующий на основании Положения об отделе образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, утвержденного Решением Ельнинского районного Совета депутатов от 21.04.2014 № 16 осуществляет управление подведомственными муниципальными бюджетными  дошкольными, общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования, обеспечивая единое образовательно пространство на территории района.

Образовательные организации района финансируются из местного и областного бюджета через МКУ ЦБ.

В основе работы отдела, администраций образовательных организаций лежит программно-целевой метод. Нормативно-правовая база функционирования отдела и образовательных организаций сформирована.

Обеспечивающая подпрограмма «Управление в сфере образования» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в муниципальной системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области», повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования в районе.

2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг в системе образования района.

2. Создание системы методического, информационного сопровождения образовательных организаций по обеспечению качественного доступного образования в условиях модернизации образования.

3. Развитие социального партнерства сетевого и межведомственного взаимодействия по реализации актуальных задач в системе образования.

4. Обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолених и совершеннолетних граждан признанных судом недееспособными.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия обеспечивающей подпрограммы призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием системы образования в районе, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других подпрограмм.

Мероприятия в рамках подпрограммы направлены на следующие изменения:

– своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

– обеспечение информационной открытости о развитии муниципальной системы образования;

- обеспечение развития образовательного пространства муниципалитета в соответствии со стратегическими задачами национального проекта «Образование»;

- обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолених и совершеннолетних граждан признанных судом недееспособными;

– подготовка ежегодного мониторинга и анализа о состоянии и перспективах развития системы образования в районе и размещение на сайте Администрации МО «Ельнинский район» Смоленской области

– организация и проведение регулярных мониторингов и социологических исследований в сфере образования района;

– развитие Интернет-ресурсов (сайтов) системы образования в районе;

– обеспечение участия системы образования в проектах межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования.

Планируемые результаты реализации обеспечивающей подпрограммы:

– внедрение в образовательных организациях района инструментов управления по результатам объективных оценочных процедур качества знаний обучающихся;

- управление муниципальной системой образования на основе оценочных процедур;

- обеспечение предоставления на территории муниципального образования качественного и доступного образования в условиях решения новых задач, обусловленных государственной политикой модернизации образования;

- обеспечение комплекса мер по защите прав и законных интересов несовершеннолених и совершеннолетних граждан признанных судом недееспособными;

– обеспечение роста уровня информационной открытости о реализации мероприятий по развитию сферы образования района, в том числе – через публикацию в средствах массовой информации аналитических материалов о ходе и результатах реализации Программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

На реализацию Подпрограммы необходимо 16732,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 3257,4 тыс. руб.;

2021 – 3308,8 тыс. руб.;

2022 –3366,8 тыс. руб.;

2023 – 3334,7 тыс. руб.;

2024 – 3464,7 тыс. руб.

- 10122,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 1993,4 тыс. руб.;

2021 – 2018,4 тыс. руб.;

2022 – 2064,3 тыс. руб.;

2023 – 1983,5 тыс. руб.;

2024 – 2062,9 тыс. руб.

- 6609,9 тыс. руб. – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам:

2020 – 1264,0 тыс. руб.;

2021 – 1290,4 тыс. руб.;

2022 – 1302,5 тыс. руб.;

2023 – 1351,2 тыс. руб.;

2024 – 1401,8 тыс. руб.