**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении планов-графиков реализации муниципальных программ за 6 месяцев 2024 года**

 Отдел экономического развития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области рассмотрел сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 21 муниципальной программы.

 Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 6 месяцев 2024 года и фактически достигнутых.

 С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов графиков реализации муниципальных программ за 6 месяцев 2024 года распределены по следующим группам:

**1. Планы-графики муниципальных программ, по которым выполнены все показатели:**

**-** Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ельнинском районе Смоленской области»;

 **-** Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области;

**-** Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и других учреждений Ельнинского района Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Развитие телерадиовещания на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

**-** Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Поддержка деятельности Общественной организации- Ельнинской районной организации Смоленской областной общественной организации Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» для обеспечения инвалидам условий доступности объектов и услуг по оказанию помощи в реализации всех прав в основных сферах жизнедеятельности в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Поддержка общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области».

**2. Планы-графики муниципальных программ, по которым имеются единичные невыполненные показатели:**

**-** Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области» *в составе программы предусмотрено 25 показателей, не выполнен 1 показатель:*

- отремонтированы сельские учреждения культуры – 0 ед. (плановое значение показателя 1 ед.). Показатель не достигнут, так как ремонт сельского клуба Пронино перенесен на 3-й квартал 2024 года.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

**3.Планы-графики муниципальных программ, по которым имеется значительное количество невыполненных показателей:**

***-*** Муниципальная программа«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» *в составе программы предусмотрено 10 показателей, не выполнено 3 показателя:*

- количество объектов муниципального недвижимого имущества, в отношении которого произведена оценка рыночной стоимости - 1 ед. (плановое значение показателя 2 ед.). Показатель не достигнут, так как выполнение перенесено на второе полугодие 2024 года;

 - количество отремонтированных помещений и зданий – 0 ед. (плановое значение показателя 1 ед.). Показатель не достигнут, так как выполнение перенесено на второе полугодие 2024 года;

 - количество объектов муниципального имущества, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости – 1 ед. (плановое значение показателя 2 ед.). Показатель не достигнут, так как выполнение перенесено на второе полугодие 2024 года.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области» *в составе программы предусмотрено 8 показателей, не выполнено 2 показателя:*

- увеличение числа действующих малых и средних предприятий – 40ед. (плановое значение показателя 43 ед.). Показатель не достигнут в связи с сокращением числа субъектов МСП;

- количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения Смоленской области 3,7 ед. (плановое значение показателя 3,9 ед.). Показатель не достигнут в связи с сокращением числа субъектов МСП.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.