АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о  выполнении планов-графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2025 года

Отдел развития экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области рассмотрел сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 26 муниципальных  программ.

Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 9 месяцев 2025 года и фактически достигнутых.

С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества  выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2025 года распределены по следующим группам:

- Планы-графики муниципальных программ, по которым выполнены все показатели:

- Муниципальная программа «Развитие телерадиовещания на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области.

- Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ельнинском муниципальном округе Смоленской области».

- Муниципальная программа «Поддержка общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Поддержка деятельности Общественной организации Ельнинской районной организации Смоленской области общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» для обеспечения инвалидам условий доступности объектов и услуг по оказанию помощи в реализации всех прав в основных сферах жизнедеятельности в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Ельня - город воинской славы».

- Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Подготовка кадров для органов местного самоуправления «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области».

- Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области»,

2. Планы-графики муниципальных программ, по которым имеются единичные невыполненные показатели:

- Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области», в составе программы

21 показатель, не выполнен 1 показатель:

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – 1872,5 тыс. руб. (плановое значение показателя – 21769,3). Показатель не достигнут,  мероприятия потребовали меньшей суммы финансирования, освоение перенесено на 4-й квартал 2025 года.

Вывод: причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

3. Планы-графики муниципальных программ, по которым имеется значительное количество невыполненных показателей:

- Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области», в составе программы предусмотрено 15 показателей, не выполнено 7 показателей:

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов – 86,3 (плановое значение показателя - 99%). Показатель не достигнут, оплата осуществляется по факту выполненных работ, выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года;

- расходы на реализацию государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности – 92,7 (плановый показатель - 100%). Показатель не достигнут, оплата осуществляется по факту выполненных работ, выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года;

- расходы на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 83,7 (плановый показатель - 100%). Показатель не достигнут, мероприятия потребовали меньшей суммы финансирования, выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 52,8 (плановый показатель - 100%). Показатель не достигнут, так как выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года;

- количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг (среднее количество в месяц) - 84 (плановый показатель - 100 ед.). Показатель не достигнут, так как выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года;

- доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации округа - 79 (плановый показатель - 80 ед.). Показатель не достигнут, так как выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года;

Вывод: администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области», в составе программы предусмотрено 11 показателей, не выполнено 2:

-  численность населения принявших участие в выполнении норм ВФСК «Готов к труду и обороне» ГТО – 5 (плановый показатель - 55 чел.). Показатель не достигнут в связи с увеличением сроков получения удостоверения, выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года;

- численность населения (в возрасте от 6 до 18 лет) принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 5 (плановый показатель – 55 чел.). Показатель не достигнут в связи с увеличением сроков получения удостоверения, выполнение перенесено на 4-й квартал 2025 года.

Вывод: администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области», в составе программы предусмотрено 8 показателей, не выполнено 2:

- увеличение числа действующих малых и средних предприятий – 42 (плановый показатель – 43 ед.). Показатель не достигнут в связи с ликвидацией субъектов МСП;

- количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения Смоленской области – 3,9 (плановый показатель – 4,0 ед.). Показатель не достигнут в связи с закрытием деятельности субъектов МСП.

Вывод: администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.