**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении планов-графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года**

 Отдел экономического развития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области рассмотрел сведения о выполнении за отчетный период планов-графиков реализации 32 муниципальных программ.

 Анализ сведений о выполнении планов-графиков проводился путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 9 месяцев 2022 года и фактически достигнутых.

 С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов графиков реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года распределены по следующим группам:

**1. Планы-графики муниципальных программ, по которым выполнены все показатели:**

 - Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области. (Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»);

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Поддержка деятельности Общественной организации – Ельнинской районной организации Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов для обеспечения условий доступности объектов и услуг по оказанию помощи в реализации всех прав в основных сферах жизнедеятельности инвалидам в муниципальном образовании «Ельнинский район Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов в муниципальном образовании «Ельнинский район Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно – телекоммуникационных технологий в Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Создание условий для предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;

- Муниципальная программа «Подготовка кадров для органов местного самоуправления «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Ельня – город воинской славы»;

- Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ельнинском районе Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и других учреждений Ельнинского района Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области».

**2. Планы-графики муниципальных программ, по которым имеются единичные невыполненные показатели:**

- ***Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 4 показателей не выполнен 1 показатель:*

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составил 17,0 % (плановое значение показателя 41,0 %). Показатель не достигнут в связи с сокращением числа субъектов МСП.

**Вывод:** администратору муниципальной программы необходимо повысить уровень планирования и исполнения запланированных мероприятий и достижения показателей.

- ***Муниципальная программа «Развитие телерадиовещания на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 3 показателей не выполнен 1 показатель.*

- объем поступлений от платных услуг составил 21,3 тыс. рублей (плановое значение показателя 157,5 тыс. рублей). Показатель не выполнен по причине низкой платежеспособности рекламодателей.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 2 показателей не выполнен 1 показатель.*

- приобретение архивных коробов для картонирования составил 0 тыс.руб. (плановое значение показателя 12,5 тыс.руб.). Показатель не выполнен из-за отсутствия денежных средств.

**Вывод:** причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

- ***Муниципальная программ «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области»*** *в составе программы 4 показателей не выполнен 1 показатель:*

-уровень доставки школьников в школьные учреждения составил 94,8% (плановое значение показателя 100%). Показатель не выполнен в связи с отменой занятий в школе по причине болезни обучающихся.

Вывод: причина невыполнения показателя носит объективный характер, который необходимо учесть при планировании в последующих периодах.

**3.Планы-графики муниципальных программ, по которым имеется значительное количество (более 30%) невыполненных показателей:**

 ***- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ельнинском районе»*** *в составе программы предусмотрено 8 показателей не выполнено 4 показателя:*

- поголовье крупного рогатого скота составило - 542 головы (плановое значение показателя 1440 гол). Показатель не выполнен в связи с сокращением поголовья КРС в хозяйствах района обусловлено тем, что хозяйства участвуют в программе по оздоровлению стада от вируса лейкоза.

- в том числе коров составил 282 головы (плановое значение показателя 670 голов). Показатель не выполнен в связи с сокращением поголовья КРС в хозяйствах района обусловлено тем, что хозяйства участвуют в программе по оздоровлению стада от вируса лейкоза.

- валовое производство молока, составило 485,2 тонн (плановое значение показателя 1280 тонн). Показатель не выполнен в связи с сокращением поголовья дойного стада в хозяйствах района обусловлено тем, что хозяйства участвуют в программе по оздоровлению стада от вируса лейкоза.

- производство мяса составило – 56 тонн (плановое значение показателя 200 тонн). Показатель не выполнен в связи сокращением поголовья животных.

**Вывод**: причины невыполнения показателей носят объективный характер, которые необходимо учесть при планировании в последующих периодах.