# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.12.2014 № 849

г. Ельня

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 гг.»

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 гг.», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 16.12.2013 № 769 (в ред. постановлений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 07.03.2014 № 179,от 19.03.2014 № 222, 
от 23.04.2014 № 329) следующее изменение:

1.1. В паспорте программы позицию «Объёмы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы составляет 242980,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 – 81527,0тыс. руб. 2015 – 84766,8 тыс. руб. 2016 – 76687,1 тыс. руб. - 28704,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, в том числе по годам: 2014 – 12847,6 тыс. руб. 2015 – 13537,5 тыс. руб. 2016 – 2319,7 тыс. руб. - 214276,1 тыс. рублей – средства бюджета Смоленской области, в том числе по годам: 2014 – 68679,4 тыс. руб. 2015 – 71229,3 тыс. руб. 2016 – 74367,4 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета.

На реализацию Программы необходимо 242980,9 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета –28704,8 тыс. рублей по годам:

2014 –12847,6 тыс. руб.

2015 – 13537,5 тыс. руб.

2016 – 2319,7 тыс. руб.

- средства областного бюджета – 214276,1 тыс. рублей, из них по годам:

2014 – 68679,4 тыс. руб.

2015 – 71229,3 тыс. руб.

2016 – 74367,4 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 
на 2014-2016 гг.» Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 гг.» План реализации муниципальной программы на период 2014 – 2016 г.г. изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области М.А. Пысина.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 			                                                Н.Д. Мищенков

Верно

Управляющий делами                                                                О.И. Новикова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от 25.12.2014 № 849

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития | 2014 | отдел образования | 65250,5 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 68022,1 |  |
|  |  | 2016 |  | 71094,2 |  |
| 2. | Развитие вариативности образовательных программ | 2014 | отдел образования | 825,5 | областной бюджет федеральный бюджет |
|  |  | 2015 |  | 783,0 |  |
|  |  | 2016 |  | 783,0 |  |
| 3. | Создание условий для получения качественного общего образования независимо от места проживания (перевозка школьников) | 2014 | отдел образования | 1622,0 | муниципальный бюджет |
|  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |
| 4. | Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2014 | отдел образования | 80,0 | муниципальный бюджет |
|  |  | 2015 |  | 80,0 |  |
|  |  | 2016 |  | 80,0 |  |
| 5. | Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2014 | отдел образования | 50,0 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 56,5 |  |
|  |  | 2016 |  | 59,6 |  |
| 6. | Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений, проведение текущих и капитальных ремонтов | 2014 | отдел образования | 11145,6 | муниципальный бюджет |
|  |  | 2015 |  | 13457,5 |  |
|  |  | 2016 |  | 2239,7 |  |
| 7. | Организация курсовой подготовки педагогических работников системы общего образования | 2014 | отдел образования | 134,0 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 150,8 |  |
|  |  | 2016 |  | 159,0 |  |
| 8. | Подготовка и участие обучающихся в районных, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях | 2014 | отдел образования | 50,0 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 61,1 |  |
|  |  | 2016 |  | 64,5 |  |
| 9. | Участие выпускников 9, 11 классов в пробном тестировании, проводимом ОГАУ «Смоленский региональный Центр оценки качества образования» | 2014 | отдел образования | 80,0 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 81,3 |  |
|  |  | 2016 |  | 85,7 |  |
| 10. | Подготовка и участие образовательных учреждений в конкурсе лучших образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | 2014 | отдел образования | 81,7 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 81,7 |  |
|  |  | 2016 |  | 85,7 |  |
| 11. | Подготовка и участие учителей в конкурсе «Учитель года» среди лучший учителей Смоленской области | 2014 | отдел образования | 81,7 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 32,6 |  |
|  |  | 2016 |  | 30,4 |  |
| 12. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педработникам | 2014 | отдел образования | 2126,0 | областной бюджет |
|  |  | 2015 |  | 1960,2 |  |
|  |  | 2016 |  | 2005,3 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Ельнинский район»

Смоленской области

от 25.12.2014 № 849

«Приложение № 3 к муниципальной программе «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»

План

реализации муниципальной программы на период 2014-2016 гг.

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объём средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. руб. |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО, тыс. руб. | 2014 тыс. руб. | 2015 тыс. руб. | 2016 тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 |
| I. Повышение качества, доступности и эффективности бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевые показатели программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Доля обучающихся успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию или потвердевших соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Увеличение доли педагогов, владеющих информационными технологиями от их общего количества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Удельный вес (численность) выпускников, сдавших ЕГЭ от общего числа выпускников средних школ, участвовавших ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Основные мероприятия муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Развитие вариативности учебных программ | Отдел образования | Областной бюджет Федеральный бюджет | 2391,5 | 825,5 | 783 | 783 |  |  |  |
| 2.1.2.Обновление структуры сети ОУ в соответствии с задачами инновационного развития | Отдел образования | Областной бюджет | 204366,8 | 65250,5 | 68022,1 | 71094,2 | 5 | 5 | 5 |
| 2.1.3. Создание условий для получения качественного общего образования независимо от места проживания (перевозка школьников), (кол-во автобусов) | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 1622,0 | 1622,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Отдел образования | Областной бюджет | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.5. Подготовка и участие обучающихся в районных, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. (кол-во участников) | Отдел образования | Областной бюджет | 175,6 | 50,0 | 61,1 | 64,5 | 220 | 230 | 235 |
| 2.1.6. Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений, проведение текущих и капитальных ремонтов. (кол-во ОУ) | Отдел образования | Муниципальный бюджет | 26842,8 | 11145,6 | 13457,5 | 2239,7 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.1. Организация курсовой подготовки педагогических работников системы общего образования (повысившие квалификацию в % от общего количества) | Отдел образования | Областной бюджет | 443,8 | 134,0 | 150,8 | 159,0 | 40 | 47 | 53 |
| 2.2.2. Подготовка и участие учителей в конкурсе «Учитель года» среди лучших учителей Смоленской области (чел) | Отдел образования | Областной бюджет | 144,7 | 81,7 | 32,6 | 30,4 | 1 | 1 | 1 |
| 2.Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педработникам | Отдел образования | Областной бюджет | 6091,5 | 2126,0 | 1960,2 | 2005,3 |  |  |  |
| 2.3.1. Подготовка и участие образовательных учреждений в конкурсе лучших образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. (кол ОУ) | Отдел образования | Областной бюджет | 249,1 | 81,7 | 81,7 | 85,7 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.1. Участие выпускников 9.11 классов в пробном тестировании, проводимом ОГАУ «Смоленский региональный Центр оценки качества образования», (%) | Отдел образования | Областной бюджет | 247,0 | 80,0 | 81,3 | 85,7 | 79 | 80 | 82 |
| 2.4.2 Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. (число награжденных) | Отдел образования | Областной бюджет | 166,1 | 50,0 | 56,5 | 59,6 | 35 | 45 | 50 |