# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.11.2015 №  437

г. Ельня

О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание молодежи муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» 
на 2014-2020 годы

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную программу «Патриотическое воспитание молодежи муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 13.03.2015 года № 157, следующие изменения:

1) План реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы изложить в следующей редакции:

План

реализации  муниципальной  программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы

| Наименование | Исполни тель мероприя тия |  | Источники финансового обеспече ния (расшифро вать) |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели: | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 11 |  | 11,5 |  |  | 12 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение к 2020 году численности детей и молодежи, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, на 15 % по отношению к аналогичному показателю 2013 года (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Увеличение к 2020 году количества молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности, на 20 % по отношению к аналогичному показателю 2013 года (%) | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 16 |  | 16,5 |  |  | 17 |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Информационно-аналитическое обеспечение системы гражданского и патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационно-аналитическое обеспечение системы гражданского и патриотического воспитания | сектор моложёжной политики и спорта Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее сектор МПиС) |  | районный бюджет |  | 50 |  | - |  | - |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1. Количество мероприятий районного уровня | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| - Изготовление и распространение полиграфической продукции, способствующей формированию патриотических ценностей, взглядов, убеждений (буклеты, листовки и др.) | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 50 |  | - |  | - |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Научно-методическое обеспечение системы гражданского и патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Научно-методическое обеспечение системы гражданского и патриотического воспитания | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 5 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 1. Количество мероприятий районного уровня | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| - Проведение семинаров, круглых столов, конференций по повышению гражданской активности, развитию правовой и политической культуры | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 5 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| - Участие в семинарах, круглых столах для организаторов патриотической работы и допризывной подготовки молодёжи | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Основное мероприятие 3. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 154,300 |  | 5 |  | 49,300 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1. Количество мероприятий районного уровня | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 2. Количество мероприятий областного уровня | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| - Организация и проведение акции «Непобежденные. Пример для молодых» в рамках Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 70 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| - Проведение акции «Мы – граждане России!» | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 22,400 |  | - |  | 17,400 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| - Проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 30 |  | 5 |  | - |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| - Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 21,900 |  | - |  | 21,900 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| - Обеспечение участия во всероссийских, региональных мероприятиях, сборах, фестивалях, конкурсах патриотической направленности | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 10 |  | - |  | - |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 54,263 |  | 5 |  | 19,263 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 1. Количество мероприятий районного уровня | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| - Организация и проведение встреч обучающихся образовательных учреждений, представителей молодежных общественных объединений, ветеранских организаций | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 5 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| - Организация и проведение социально-патриотической акции «День призывника» | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 49,263 |  | 5 |  | 19,263 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий по героико-патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мероприятий по героико-патриотическому воспитанию граждан | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 666,437 |  | 80 |  | 81,437 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.Количество мероприятий районного уровня | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество мероприятий областного уровня | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение поисковых экспедиций в рамках «Вахты Памяти» | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 291,787 |  | 30 |  | 11,787 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение вечеров Памяти, захоронений останков воинов, найденных в ходе поисковых экспедиций | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 369,650 |  | 50 |  | 69,650 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение конкурсов историко-исследовательских работ | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 5 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Допризывная подготовка молодежи к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Допризывная подготовка молодежи к военной службе |  | сектор МПиС |  | районный бюджет |  | 25 |  | - |  | - |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1. Количество мероприятий районного уровня |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2. Количество мероприятий областного уровня |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| - Проведение учебных сборов с обучающимися (юношами) 10 классов муниципальных образовательных учреждений |  | отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области |  | районный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |
| - Участие в областном конкурсе среди муниципальных районов и городских округов Смоленской области на лучшую подготовку граждан, проживающих на территории Смоленской области, к военной службе, на лучшую организацию проведения призыва граждан на военную службу |  | отдел ВКСО по Ельнинскому району |  | районный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |
| - Организация и проведение соревнований по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта |  | сектор МПиС общероссийская общественная государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» |  | районный бюджет |  | 25 |  | - |  | - |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области М.А. Пысина.

Глава Администрации муниципального

образования «Ельнинский район»

Смоленской области 				                     		   Н.Д. Мищенков

| Отп.1 экз. – в дело | Разослать: пр.,секторМПиС,фин.упр., |
| --- | --- |
| Исп. Н.В. Хохлова | отд.экон. |
| тел. 4-29-06 |  |
| 09.11.2015 г. |  |
| Разработчик: |  |
| Н.В. Хохлова |  |
| тел. 4-29-06 |  |
| 09.11.2015 г. |  |
| Визы: |  |
| Е. А. Жукова ______________ | «___»______ 2015 г. |
| М.А. Пысин ______________ | «___»______ 2015 г. |
| О. И. Новикова ______________ | «___»______ 2015 г. |
| С.В. Кизунова ______________ | «___»______ 2015 г.м |
| Т.В. Орещенкова ______________ | «___»______ 2015 г. |